编号：JD-2021-009

玉溪至楚雄高速公路

造价监督

检 查 情 况

## 云南省交通运输厅工程造价管理局

## 2021年11月

玉溪至楚雄高速公路

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪2020年造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2021年11月1日至11月2日我局组织技术人员对玉溪至楚雄高速公路项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

G8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段起至玉溪市研和镇多依树村，与昆明至磨憨国家高速公路交叉并顺接在建的弥勒至玉溪高速公路，止于楚雄市大坝村，与杭州至瑞丽国家高速公路交叉并顺接在建的楚雄至大姚高速公路，全长190.597公里。

项目主线采用高速公路标准建设，设计速度100公里/小时;其中玉溪至易门段68.562公里采用双向六车道标准，路基宽33.5米；易门至楚雄段122.035公里采用双向四车道标准，路基宽26米。工程分为勘察试验段及二期，桥隧道比例为61.37%，其中试验段桥隧比65.3%，二期桥隧比例为60.40%。

2017年12月5日云南省发改委以云发改基础〔2017〕1567号批复了可行性研究报告，批复估算359.58亿元（其中车购税补助120.19亿元）；2018年5月7日交通运输部以交公路函〔2018〕218号文批复了初步设计，批复概算金额为349.87亿元（其中建安费280.23亿元，建设期贷款利息21.27亿元），项目总工期4年。2018年7月25日云南省交通运输厅以云交审批〔2018〕3号文批复了施工图设计（不含预算）。

招标文件约定以概算建筑安装工程费降造8%及调整建设期贷款利息后项目投资控制目标为318.98亿元（其中建安费257.81亿元，设备购置费5.61亿元，工程建设其他费39.79亿元，预备费新增费用15.77亿元）。

投标联合体牵头人（社会资本方联合体暨施工总承包联合体）为中国中铁股份有限公司，《投资协议》约定：政府出资人代表与社会资本共同作为项目的出资人，项目资本金为183.99亿元。其中，政府出资人代表以中央车购税资金投入资本金120.19亿元，社会资本以自有资金出资63.80亿元。2021年8月根据国家审计署昆明特派办审计报告相关要求，为完善回报机制、合理划分PPP项目风险，避免政府兜底保障社会资本投资本金及收益，有效化解政府隐性债务，减少原合同无法履行的风险，特签订《投资协议整改补充协议》约定：资本金总额160.19亿元，其中政府方以本项目中央车购税补助出资120.19亿元，持股比例10%；中国中铁联合体出资40亿元，持股90%。项目贷款158.79亿元。

资金到位情况：截止9月底政府方资金到位77亿元，占总金额120.19亿元的64%，社会资本方资金40亿元已全部到位，融资资金到位134.99亿元，占总贷款金额158.79亿元的85%，合计总到位资金252.51亿元，占总投资318.98亿元的79%。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法开展。

（二）督查过程

首先，督查组查阅了项目公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况、采集必要的影像资料。

最后，督查组就督查情况与参建单位的有关人员进行了沟通交流，反馈了项目管理机构建设、制度建设、计量支付、工程变更、信息报送等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1．自检自查情况

项目公司按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于对2021年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交造价〔2021〕81号）要求，按时提交了项目工程造价监督检查自查报告。

2．造价法规执行情况

项目公司能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

3．从事造价活动人员情况

项目造价管理人员共计59人，其中交通部甲级造价师28人，注册造价工程师28人。

4．前期阶段造价管理情况

项目批复估算3595829.72万元，本项目批复概算为3498676.604万元，施工图预算未批复。《特许经营协议》中约定投资控制目标：根据初步设计批复概算，建筑安装工程费降造8%及调整建设期贷款利息后项目投资控制目标为3189780.15万元（经甲方批准的因甲方原因提高项目建设技术标准，或因国家、省级政策性原因导致投资增加的，据实纳入项目总投资）。施工图预算未报批。

5．招投标及合同执行情况

项目公司完成了土建工程施工、施工监理服务、保险、第三方试验检测等的公开招标及合同签定工作。

6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

项目公司设置合同部负责合同造价管理，各工区及监理单位配置造价管理人员，原项目公司制定了本项目工程计量与支付管理、工程变更设计管理等相关办法，采用责任到人、台账建立制度及三级复核制度，严把投资费用关。

（2）合同管理情况

本项目已签订合同193份，其中施工合同4份，监理合同23份，检测合同42份，设计合同6份，征拆合同11份，其他合同107份，合计金额为306.7251亿元，建立合同台账。

（3）工程台账管理情况

本项目按照有关规定建立工程设计0#台账，台账设置严格按照造价管理有关要求执行，在后续施工中已适时更新部分台账数据，能够动态反映部分项目造价管理情况。

（4）工程变更设计管理情况

截至检查时，项目公司制定《玉溪至楚雄高速公路工程设计变更管理办法（试行）》（云玉楚司通〔2019〕70号），设计变更上报、审批程序按照管理办法执行。截至目前共计上报变更1916份，预估金额3323.6万元，其中一般变更1907份已审批完成，变更资料中没有填写合同编号。较大变更9份未按照《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）的要求及时申报，较大设计变更报审工作滞后。

（5）工程计量支付管理情况

本项目于2019年1月8日开工至2021年9月30日，完成投资278.73亿元，完成总投资87.4%。截止2021年9月底，本项目支付金额为230.94亿元，其中工程支付款207.43亿元，监理服务费2.34亿元、设计费1.78亿元元，征拆费用15.25亿元，其它费用4.14亿元。

（四）督查评价

项目公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为86分。

三、督查发现的主要问题

（一）初步设计于2018年5月批复，概算金额为349.87亿元，招标文件约定项目投资控制目标为318.98亿元。项目建设过程中材料涨价、设计深度不足、政策标准变化等影响，实际项目建设成本有超出投资控制目标的风险。

（二）截止9月底完成投资278.73亿元，累计支付金额为230.94亿元，累计到位资金252.51亿元，存在工程款拨付的风险。

（三）较大设计变更报审工作滞后，一般设计变更申报资料，内容填写不完善。

（四）施工图预算未报批，未能发挥施工图预算在项目建设中对造价控制的重要作用。

（五）计量支付报表中，存在造价从业人员未加盖造价从业人员执业印章，不符合《云南省公路工程造价管理实施细则》第三十七条第二款的规定。

（六）已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理了部分造价信息的备案工作，但备案内容不完整，合同价备案只办理施工总承包合同，其他招标合同均未网上备案，后续招标的控制价未及时备案。

四、有关要求及建议

（一）加强项目公司对现行公路造价管理法规的学习，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。

（二）加强设计变更管理及计量支付管理工作，尽快完成变更设计上报批复工作。

（三）组织编制施工图预算按程序报批。

（四）尽快完善网上造价信息备案工作。

（五）要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2021年12月25日前报送我局。