编号：JD-2023-010

国高网G5612大理至临沧高速公路

南涧至云县段造价监督

检 查 情 况

- 云南省综合交通发展中心

- 2023年11月

国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2023年11月我中心组织技术人员对国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段高速公路项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段路线起于南涧县团山纪元桥，顺接在建国高网 G5612 大理至南涧段终点，与在建南涧至景东段高速共线至南涧县无量镇西北，设置无量枢纽立交接南景高速，后经太灵山、大平村、无量山、安召村、漫湾东镇、漫湾河（沙河）、澜沧江、忙怀乡、罗闸河、温泉村、陶家箐村、德胜村、土锅村，止于云县县城西南蜂王寨村，通过云县枢纽互通立交与G5612 云县至临沧段起点、G5615 云县至凤庆段高速公路起点相接。

2022年3月24日，云南省发展和改革委员会以云发改基础〔2022〕238 号文，批复了工程可行性研究报告，批复估算总投资1810482.16万元。

2022年9月9日，交通运输部以交公路函〔2022〕447号文，批复了初步设计，批复初步设计概算总金额1841212.6358万元。其中：建筑安装工程费为1436460.64万元，土地使用及拆迁补偿费为145469.93万元，工程建设其他费为63738.58万元，预备费为82283.46万元，建设期贷款利息为113260.04万元。主线长117.134公里，其中完全利用在建南涧至景东高速公路34.689公里；新建里程长82.445公里（南涧县境内长11.988公里，景东县境内长23.346公里，云县境内长47.111公里）。主线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度 80公里/小时，全线采用沥青混凝土路面，路基宽度25.5米，共设桥梁(含互通立交主线桥)23096.75m/61座（双幅），其中特大桥2099/2座、大桥20680/54座、中桥317.75/5座；共设隧道39094.5m/17座（双洞平均，下同），其中特长隧道14342.5m/3座、长隧道22722m/11座、中隧道2030m/3座；桥隧比75.43%。

2022年12月23日，云南省交通运输厅以云交审批〔2022〕41号文，批复了国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段两阶段施工图设计（不含施工图预算）。

2022年6月20日，由云南省交通发展投资有限责任公司与云南建设基础设施投资股份有限公司(联合体)签署了《G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段BOT+股权合作协议》；2022年8月15日，成立云南南云高速公路投资开发有限公司。

本项目建设工期为48个月，运营期为30年。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组检查的步骤进行。

（二）督查过程

督查组对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行查阅，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计、计量支付报表等有关文件技术资料，记录查阅情况。

（三）具体情况

1.自检自查情况

南云公司按《云南省综合交通发展中心关于对2023年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2023〕88号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

2.项目筹融资到位情况

截止检查时，项目总投资184.1212亿元，资本金69.125亿元，比例37.54%，应到位资本金69.125亿元，实际到位40.443亿元，其中中央车购税应到位50.12亿元，实际到位22亿元；农发行高速公路政策性开发性金融工具资金应到位18.105亿元，实际到位18.105亿元；社会资本方应到位0.9亿元，实际到位0.338亿元；银行贷款应到位114.995亿元，已到位38亿元；政府专项债已到位29亿元。

3.投资完成情况

截至2023年10月31日，项目累计完成投资8.1334亿元，约占概算总投资的4.42%，其中，征地拆迁费6.1832亿元，工程建设其他费0.4797亿元，建设期贷款利息1.4705亿元。

4.造价法规执行情况

南云公司制定了与工程造价有关的规章制度，能够落实工程变更、计量支付等造价管理行业规定。

5.前期阶段造价管理情况

本项目批复概算为184.1213亿元，《G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段BOT+股权合作协议》中约定，本项目投资控制目标为184.1213亿元。施工图预算未批复。

6.从事造价活动人员情况

本项目建设、施工、监理、跟踪审计等单位从事造价活动人员共计15人，持证人员9人，其中：一级注册造价师5人，交通部甲级造价师4人。

7.招投标阶段造价管理情况

截至目前，南云高速公路项目共计开展了38项（其中以项目公司为主体招标38项）与项目建设有关的招标工作，涉及金额22310万元。其中，公开招标12项，涉及金额21318.68万元；竞争性谈判15项，涉及金额683.6021万元；询价方式6项，涉及金额33.8662万元；其他5项，涉及金额273.7296万元。

8.施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

南云公司已制定了《南云高速建设项目管理办法（试行稿）》，涵盖工程合同管理、工程设计变更管理、计量支付等造价管理制度，内容基本完整。

（2）合同管理情况

截止检查时，以项目公司为主体累计已签订84份(不含承继合同三方、四方协议)，包括施工总承包、土建监理、中心试验室及桩基、隧道检测、全过程跟踪审计等合同，金额158.324亿元，并建立合同台账。

（3）工程台账管理情况

截止检查时，工程台账未完成。

（4）工程变更设计管理情况

暂未发生。

- 工程计量支付管理情况

工程计量暂未发生；截止检查时，项目公司累计已支付预付款金额累计为402043.4887万元。

- 索赔暂未发生。

9.项目造价信息的收集、分析与报送

已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理了造价信息的备案工作。

（四）督查评价

南云公司重视造价管理工作，造价管理机构健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为85分。

三、督查发现的主要问题

（一）项目施工图设计预算尚未上报审批。截止检查时，该项目施工图预算未编制完成，仍未完成报批工作。

（二）已到位资金107.443亿元，累计完成投资额8.1334亿元，仅占已到位资金的7.57%。

（三）施工图设计台账未完成数据录入、锁定等工作。

（四）造价从业人员持证不足。

本项目建设、施工、监理、跟踪审计等单位从事造价活动人员共计15人，持证人员为9人，6人未持证，其中建设单位仅1人持证，总承包单位无一人持证，不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令第164号）第十三条 第一款 相关规定。

（五）新增单价管理办法中，新增单价由省级造价管理部门审定后印发，新增单价审定不属于省级造价管理部门的事权。

四、有关要求及建议

（一）严格履行基本建设程序，尽快组织施工图预算编制报批工作。

（二）加强施工组织设计管理，有效提高资金使用成本。

（三）加快建立施工图设计台账，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。

（四）加强设计变更管理，完善新增单价管理制度，建立设计变更台账，严格执行变更管理程序，及时履行变更手续。

（五）加强计量支付管理，规范中期支付证书签批程序、计量相关附件资料。

（六）切实规范造价从业人员管理，落实持证上岗制度，在造价文件上加盖造价人员执业资格印章。

要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2023年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。