编号：JD-2023-009

国高网G8512景洪至打洛高速公路

勐海县城至打洛段工程造价监督

检 查 情 况

- 云南省综合交通发展中心

- 2023年11月

国高网G8512景洪至打洛高速公路

勐海县城至打洛段工程造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令第164号）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号）的要求，进一步强化项目建设单位造价管控主体责任，2023年11月我中心组织技术人员对国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段工程造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

（一）工程概况

国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段工程是国家高速公路网G85银川-昆明联络线G8512景洪至打洛的末段，起点位于勐海县城南侧南哩村附近，距县城中心区约4.2公里，顺接已建景洪至勐海高速公路止点，止点与打洛口岸城市道路平面交叉。路线全长54.609km，按双向四车道高速公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度25.5m，汽车荷载等级采用公路-Ι级。

（二）项目批复情况

1.工程可行性研究报告：2022年8月8日，云南省发展和改革委员会以云发改基础〔2022〕781号文批复工程可行性研究报告。批复估算为105.1342亿元。

2.初步设计：2022年9月16日，交通运输部以交公路函〔2022〕464号文批复初步设计。批复概算投资104.0248亿元，计划工期36个月。

3.2023年3月28日，云南省交通运输厅以云交审批〔2023〕10号文批复施工图设计，不含施工图预算。

- （三）建设模式

本项目由云南省交通运输厅授权云南省交通发展投资有限责任公司履行项目业主职责，通过公开招标方式，选择以云南省交通投资建设集团有限公司为牵头单位组成的联合体合作修建，并签订“BOT+股权合作”协议书。

2022年8月18日，成立云南海洛高速公路有限公司，负责国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目的投融资、建设、营运、移交全生命周期管理工作，项目合作期限为33年，其中，项目建设期3年，运营期30年。

（四）项目建设资金来源及到位情况

项目概算投资104.02亿元，国家安排车购税交通专项建设资金34.68亿元作为项目资本金，占概算投资的33.34%；其余69.3448亿元建设资金，由省级负责筹集。

截至2023年9月30日，资金累计到位39.59亿元。其中：社会资本金1亿元（含交投集团以国开基金出资5100万元、交发展以车购税资金出资1000万元）；中央车购税补贴资金到位8.9亿元（总额9亿元，扣除交发展注册资本金1000万元）；政策性开发性金融工具资金（基金）到位9.69亿元（总额10.2亿元，扣除交投集团注册资本金5100万元）；专债发行到位10亿元；银行贷款到位10亿元。

（五）工程进度

截止检查时，土石方挖方完成5万m³，占比0.3%；填方完成2.6万m³，占比0.4%；桩基6棵，占比0.3%；隧道掘进880米，占比2.2%；初期支护完成880米，占比2.2%；二次衬砌492米，占比1.2%；通道涵洞完成4道，占比3.7%。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组查阅报告、资料的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料等方法开展。

（二）督查过程

首先，督查组查阅了云南海洛高速公路有限公司（以下简称：项目公司）提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，查阅自检自查报告及附件资料，记录查阅情况。

（三）具体情况

1.自检自查情况

国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段工程项目按《云南省综合交通发展中心关于对2023年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2023〕88号）要求，提交了项目自检自查报告。

2.造价法规执行情况

项目公司能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

3.从事造价活动人员情况

本项目建设、施工、监理等单位从事造价活动人员共计5人，持证人员5人，其中交通部甲级造价师1人，乙级造价师1人，一级造价师1人，二级造价师2人。

4.前期阶段造价管理情况

本项目批复估算总投资105.1342亿元，批复概算为104.0248亿元，批复概算比批复估算减少1.1094亿元，减少比例为1.06%，项目批复概算与预算的对比分析工作尚未开展。

5.招投标阶段造价管理情况

（1）公开招标项目

截止检查时，共完成了勘察设计1个标段、土建工程施工3个标段，施工监理2个标段、中心试验室1个标段、第三方试验检测4个标段、钢筋、水泥、沥青、钢绞线材料采购1个标段。

（2）非公开招标采购招标项目

按照《云南交投集团投资有限公司关于印发非公开招标项目采购管理办法（试行）的通知》（交投投资工程〔2022〕6号）执行。

6.施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

项目公司制定了《勐打项目建设工程项目管理办法》，其中包括：《招投标管理办法》、《工程设计变更管理办法》、《工程计量与支付管理办法》、《新增单价编制与管理办法》、《建设资金管理办法》等造价管理制度，内容基本完整。

（2）合同管理情况

全线主体工程共划分为6个合同段（土建4个合同段、交安和隧道机电工程1个合同段、景观绿化1个合同段），截止检查时已完成土建3个合同段的施工总承包合同签订，其余合同段的签订事宜正有序开展。

项目公司已建立了合同台帐，截止检查时累计签订合同70份（其中通过公开招标签订的合同10份），合同金额99.6502亿元，其中：设计类合同1份，合同金额0.5278亿元；施工类合同3份，合同金额76.0467亿元；监理服务类合同2份，合同金额0.6856亿元；材料采购类合同2份，合同金额11.5314亿元；质量检测服务类合同5份，合同金额0.6856亿元；其他技术咨询或服务类合同57份，合同金额10.1731亿元。目前双方合同履行情况基本正常。

（3）工程台账管理情况

根据经批复的施工图设计建立了工程台账，截止检查时，施工图设计工程台账金额为73.5亿元，其中土建1合同段30.22亿元，土建2合同段15.05亿元，土建3合同段28.23亿元。

（4）工程变更设计管理情况

项目公司建立设计变更处理卡台账和设计变更台账。截止检查时，设计变更处理卡土建1合同共3份。

新增子目单价管理按照《项目新增单价编制与管理办法》执行。新增单价审批采取承包人申报，驻地办及海洛公司合同部审核后，行文上报交投集团成本管理中心批复后下发各参建单位。

（5）工程计量支付管理情况

截止检查时，累计计量13.1亿元（土建1合同段9.72亿元、土建2合同段0.11亿元，土建3合同段3.27亿元）。累计资金支付21.06亿元，其中支付工程预付款14.82亿元；建安费用1.5197亿元（土建1合同段0.8162亿元、土建2合同段0.1011亿元，土建3合同段0.6024亿元）；支付其他费用3.77亿元。

（6）建设期贷款利息

本项目批复概算建设期贷款利息为5.3789亿元，截止检查时，已支付利息0.4276亿元，计提利息0.4987亿元（按月计提、按季度缴纳）。

（四）督查评价

项目公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，项目造价管理督查评分为88分。

- 督查发现的主要问题

（一）项目施工图设计预算尚未上报审批。截止检查时，项目公司尚未按批准的施工图设计文件上报施工图预算。

（二）计量支付等造价文件未加盖造价人员执业资格印章，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十六条 相关规定。

（三）未建立工程建设其他费的费用台账。

（四）计量金额与支付金额相差较大。

四、有关要求及建议

（一）加强现行公路造价管理法规的贯彻执行，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。

（二）鉴于施工图预算在项目建设中对造价控制的重要作用，尽快组织施工图预算上报工作。

（三）加快建立施工图设计台账，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。

（四）加强项目工程投资台账管理，完善各项费用台账，对投资变化结果与经批准的设计概算进行对比分析。

（五）加强设计变更管理，建立设计变更台账，严格执行变更管理程序，及时履行变更手续。

（六）加强计量支付管理，规范中期支付证书签批程序、计量相关附件资料。

（七）切实规范造价从业人员管理，落实持证上岗制度，在造价文件上加盖造价人员执业资格印章。

要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2023年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。