编号：JD-2023-001

勐醒至江城至绿春高速公路

造价监督

检 查 情 况

云南省综合交通发展中心

2023年11月

勐醒至江城至绿春高速公路

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令第164号）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2023年10月我中心组织对勐醒至江城至绿春高速公路造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

- 一、项目概况

（一）建设项目情况

勐醒至江城至绿春高速公路起于西双版纳勐仑镇勐醒藤篾山附近，设藤篾山枢纽互通式立交与建成通车的小磨高速公路（于K74+000处）进行交通转换，止于红河州绿春县城西侧，接在建元阳至绿春高速公路止点K57+450。主线全长210.72公里，采用四车道高速公路标准建设，设计速度80公里／小时，整体式路基宽度25.50米，分离式路基宽12.75米，路面类型：沥青混凝土路面。

全线设置11处互通式立交，服务区3处，停车区3处；同步建设连接线6处，合计48.74公里；主要控制性工程为4桥3隧:南醒河特大桥、李仙江特大桥、墨扒河特大桥、撮洛3号大桥、大梁山隧道、明子山1号隧道、和平山隧道。

项目批复初步设计概算368.11亿元，其中建安费300.05亿元；建设期3年。

（二）项目投资建设模式

勐醒至江城至绿春高速公路属于云南省交通基础设施建设项目，采用政府与社会资本合作（PPP）模式实施。云南省人民政府授权云南省交通运输厅作为项目实施机构，与相关州、市人民政府及选定的社会资本方共同签订《投资协议》，并由云南省交通运输厅及相关州、市人民政府与SPV公司签订《PPP合同》。云南省交通发展投资有限责任公司作为云南省人民政府授权的省级出资人代表。

2017年8月29日，云南省交通发展投资有限责任公司成立项目前期业主，负责履行云南省勐醒至江城至绿春高速公路PPP项目前期业主职责。

2020年9月25日，云南省交通运输厅通过公开招标的方式采购社会资本方，由中国中铁牵头与云南交投集团组成社会投资人联合体中标，约定增资扩股后各方在项目公司内部持股比例分别为：省级政府出资代表持股10%、州市政府出资代表持股5%、云南交投集团持股17%，中国中铁方持股68%。

2021年12月3日，云南省交通运输厅、西双版纳傣族自治州人民政府、普洱市人民政府、红河哈尼族彝族自治州人民政府与各社会出资人签订了《云南省勐醒至江城至绿春高速公路PPP项目投资协议》，对合作方式、权利义务、绩效目标、绩效评价及违约责任等方面进行了明确的约定。

2023年2月15日，经各出资方协商一致，签订了《云南勐绿高速公路投资开发有限公司增资扩股协议》，增资扩股后，各出资方持股比例分别为：省级政府出资代表持股10%、州、市政府出资代表持股5%、云南交投集团持股调整为72.25%、中国中铁持股调整为12.75%。

2023年2月17日，项目公司在增资扩股持股比例调整后完成了工商变更，注册资本金6亿元，由云南交投集团控股。2023年5月份本项目SPV公司组建完成。

2023年3月28日，云南省交通运输厅、西双版纳傣族自治州人民政府、普洱市人民政府、红河哈尼族彝族自治州人民政府及中国中铁股份有限公司与SPV公司签订了《云南省勐醒至江城至绿春高速公路PPP项目合同》。PPP项目合同对合作关系、投资计划及融资方案、建设管理、运营和服务、收入和补助等方面进行了约定。

截止检查时，项目累计到位资金167.94亿元，其中：省级政府出资代表共到位22.6亿元；州、市政府出资代表共到位21.07亿元；社会资本方共到位0.16亿元；地方政府依托本项目发行专项债到位资金26.18亿元（红河州8.4亿元、西双版纳州9.7亿元、普洱市8.08亿元）；银行贷款97.93亿元。

- 二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组以会议交流调研和查阅相关资料的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法了解项目情况。

（二）督查过程

结合自查情况督查：督查组根据勐绿公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计、施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，查阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料。

内业资料督查：督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查。

实地督查：督察组根据项目实际情况，实地进行督查，了解施工进展情况。

督查意见反馈，督查组就督查情况与参建单位的有关人员进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、工程变更、信息报送等方面的意见及建议。

（三）具体情况

- 1．自检自查情况

云南省公路路政管理总队（云南省综合交通发展中心）以《关于2022年勐醒至江城至绿春高速公路造价监督检查的整改通知》（云路政〔2022〕238号），对本项目2022年造价监督检查反馈存在的主要问题，通知要求项目公司对照存在问题报送整改落实情况。

截至目前，项目公司尚未对2022年造价监督检查主要问题的整改落实情况进行书面报送，且本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

- 2．造价法规执行情况

勐醒至江城至绿春高速公路项目能够严格执行《公路工程造价管理暂行办法》《云南省交通运输工程造价管理办法》《云南省公路工程造价监督管理办法》等规章制度。执行《云南省公路工程工程量标准清单及计量规范》《云南省公路工程安全生产工程量清单及计量规范》等造价标准。

- 3．从事造价活动人员情况

勐醒至江城至绿春高速公路项目建设、施工、监理等单位从事造价管理从业人员55人，其中持证人员52人，未持证3人，持证率98%。根据《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年第2号），持有公路工程造价人员（甲级）已转注完成一级造价工程师电子注册证书；持证人员均按时参加继续教育；持证人员在编制的造价文件签名盖章；未发现“挂证”、“人证分离”等的情况。

- 4．前期阶段造价管理情况

云南省发展和改革委员会批复本项目投资估算363.28亿元；云南省交通运输厅批复本项目概算为368.11亿元；截止检查时，施工图预算未报批。

- 5．招投标阶段造价管理情况

截止检查时，勐醒至江城至绿春高速公路项目完成施工图总承包、勘察设计、进场道路施工、电力专线设计施工、工程监理、技术（咨询）服务等公开招标工作，并完成了上述中标单位以及施工总承包单位的合同签订工作。对于招标项目委托第三方咨询服务单位编制了最高投标限价。（核实是否公开招标）

- 6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

根据国家、省相关办法规章制度，项目制定了《云南省勐醒至江城至绿春高速公路项目管理办法汇编》（试行），对其质量、进度、安全生产、计量与支付、工程变更、优化设计、建设资金使用等方面进行管理，并明确了各部门相关的岗位职责。

（2）合同管理情况

截止检查时，项目公司合同台账反映的签约合同共计390份，合同金额合计3,215,799.56万元，其中：已支付金额合计1,758,232.98万元。合同台帐内容基本齐全。

（3）工程台账管理情况

截止检查时，勐醒至江城至绿春高速公路项目按照有关规定建立并锁定了土建、路面等专业工程施工图设计台账，并根据施工图设计或变更设计批复进度适时更新了台账数据。但尚未建立机电、交安、绿化、房建等专业工程施工图设计台账。

（4）工程变更设计管理情况

勐醒至江城至绿春高速公路项目能够按照《云南省公路工程设计变更办理办法》开展设计变更管理工作，对已发生的设计变更通过现场处理卡或会议纪要方式进行确认。

截止检查时，勐醒至江城至绿春高速公路项目发生的工程设计变更主要为较大和一般设计变更。其中：一般变更共计3900份，涉及变更金额-314.93万元，已批复2398份，涉及金额-6,336.18万元；正在审批1502份，涉及金额6,021.25万元。较大变更20份，涉及金额-17,862.76万元，2份已通过交通厅批复。主要是路基、桥梁、隧道等现场实际地质、地形情况与设计不相符而产生的变更。

（5）工程计量支付管理情况

截止检查时，勐醒至江城至绿春高速公路项目累计完成投资316.55亿元，占项目总投资368.11亿元的86.00%，累计完成建安工程投资263.72亿元，累计计量247.37亿元，计量比例93.8%。其中：

施工总承包1部累计完成建安工程费8.36亿元，累计计量6.94亿元，计量比例83%；

施工总承包2部累计完成建安工程费42.1亿元，累计计量37.86亿元，计量比例90%；

施工总承包3部累计完成建安工程费207.00亿元，累计计量197.16亿元，计量比例95.2%；

施工总承包4部累计完成建安工程费0.19亿元，暂未开展计量；

施工总承包5部累计完成建安工程费0.88亿元，累计计量0.20亿元，计量比例22.8%；

前期进场道路、电力专线工程累计完成建安工程费5.21亿元，累计计量5.20亿元，计量比例99.8%。

- （四）督查评价

勐醒至江城至绿春高速公路项目重视造价管理工作，造价管理制度基本落实，截止检查时，项目造价管理工作稳步推进，项目造价管理督查评分为85分。

- 三、督查发现的主要问题

（一）省级政府出资代表共到位22.6亿元，州、市政府出资代表共到位21.07亿元，社会资本方共到位0.16亿元，地方政府依托本项目发行专项债到位资金26.18亿元，银行贷款97.93亿元，共计167.94亿元。资金到位率低。

（二） 2023年5月份，SPV公司组建完之前的招采资料、合同资料、计量支付资料、过程成果文件等仍有部分移交不齐全。

（三）尚未建立机电、交安、绿化、房建等专业工程施工图设计台账。

（四）申报变更共计3920份，已批复变更2400份，其中较大设计变更20份，已批复2份，变更审批完成率较低。

- 四、有关要求及建议

1.积极推进项目筹融资，确保建设资金需求，满足项目计划工期。

2.加强与有关单位协调，确保移交资料及时完整。

3.及时组织开展全过程投资控制分析，压实工程造价控制主体责任，为高效推进项目建设提供支撑。

4.严格执行《云南省公路工程变更设计管理办法》有关要求，加强设计变更管理，严格执行变更程序，及时履行变更手续。

要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2023年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。