编号：JD-2023-013

瑞丽至孟连高速公路

造价监督

检 查 情 况

云南省综合交通发展中心

2023年11月

瑞丽至孟连高速公路

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令第164号）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2023年11月我中心组织对瑞丽至孟连高速公路造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

- 一、项目概况

（一）建设项目情况

瑞丽至孟连高速公路项目路线起于瑞丽城北姐勒附近，经过德宏州芒市，保山市龙陵县，临沧市镇康县、耿马县、沧源县，普洱市澜沧县、西盟县、孟连县，止于孟连县朗勒村附近，顺接孟连至勐海高速公路。项目全长512.11km，其中共线段186.825km，工程新建段主线全长325.285km，设计速度80km/h、路基宽25.5m，按双向4车道高速公路标准进行建设。项目新建段主线土石方12018.32万m3；主线共设桥梁175.03km/487座（单幅），主线隧道共224km/128座（单幅），主线桥隧比达61.70%。

项目设互通立交21处，收费站19个，隧管所7个，服务区8对，停车区3对，养护工区5处。沧源连接线20.39km拟由一级公路改为高速公路。

项目批复初步设计概算639.38亿元，其中建安费586.84亿元；建设期4年。

控制性工程：本项目控制性工程特长隧道13座，特大桥9座。

（二）项目投资建设模式

项目按PPP模式建设。云南省人民政府授权云南省交通运输厅作为本项目的实施机构，与相关州（市）人民政府及选定的社会资本共同签订《投资协议》，并由云南省交通运输厅及相关州（市）人民政府与SPV公司签订《PPP项目合同》。云南省人民政府授权的省级出资代表、沿线州（市）指定的出资代表与选定的社会资本共同出资成立SPV公司。截止检查时，瑞丽至孟连高速公路PPP项目社会资本采购评审工作已完成并于2020年10月26日发出中标通知书，《投资协议》及《PPP项目合同》已签订，2022年8月SPV公司成立。选定的社会资本方为云南省交通投资建设集团有限公司（联合体），SPV公司为云南德孟高速公路投资开发有限公司（以下简称“项目公司”）。同时，为便于项目现场管理，根据社会资本方实际情况，项目现场成立了云南瑞孟高速公路交投指挥部及云南瑞孟高速公路建投指挥部。

截止检查时，项目累计到位资金151.62亿元，其中：省级出资（交通产业基金）到位13.744亿元，到位率21%；州（市）出资（地方政府专项债）到位27.9685亿元（德宏州3.57亿元、保山市5.31亿元、临沧市14.4485亿元、普洱市4.64亿元）、银行贷款到位101.03亿元（建行11.03亿元、中行30亿元、工行50亿元、农行10亿元)、社会资本方投入注册资本金8.84亿元。

- 二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组以会议交流调研和查阅相关资料的步骤进行，采取问情况、查资料方法了解项目情况。

- （二）督查过程

督查组听取了项目公司提交的自检自查情况汇报，查阅了建设管理制度、投资协议及项目合同、业务工作台账、计量支付报表、工程变更设计等有关文件及技术资料。

- （三）具体情况

- 1．自检自查情况

项目公司按《云南省公路路政管理总队关于对2022年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云路政〔2022〕178号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

云南德孟高速公路投资开发有限公司以德孟司发〔2022〕28号文对2022年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

- 2．造价法规执行情况

瑞丽至孟连高速公路项目能够严格执行《公路工程造价管理暂行办法》《云南省交通运输工程造价管理办法》《云南省公路工程造价监督管理办法》等规章制度。执行《云南省公路工程工程量标准清单及计量规范》《云南省公路工程安全生产工程量清单及计量规范》等造价标准。

- 3．从事造价活动人员情况

瑞丽至孟连高速公路项目建设、施工、监理等单位从事造价活动人员共计136人，持证人员40人，其中：交通运输部造价资质30人，住房和城乡建设部造价资质2人，一级造价师5人，二级造价师1人，造价员2人。

- 4．前期阶段造价管理情况

云南省发展和改革委员会批复本项目投资估算642.37亿元；云南省交通运输厅批复本项目概算为639.38亿元；截止检查时，施工图预算未送审。

- 5．招投标阶段造价管理情况

截止检查时，瑞丽至孟连高速公路项目完成勘察设计、进场道路施工、电力专线设计施工、工程监理、技术（咨询）服务等公开招标工作，并完成了上述中标单位以及施工总承包单位的合同签订工作。对于招标项目委托第三方咨询服务单位编制了最高投标限价。

- 6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

根据国家、省相关办法规章制度，项目编制了《云南德孟高速公路投资开发有限公司非公开招标项目采购管理办法》《市场采购监督管理办法》《合同管理实施办法》、《计量支付管理办法》《安全生产经费管理制度》及财务方面各种资金、经费开支管理办法等规定。

同时，项目编制了《计量支付管理实施办法（含工程台账、新增单价管理）》《项目设计变更管理实施细则》《项目优化设计实施办法（试行）》等办法，并下发执行。

（2）合同管理情况

①原项目公司前期合同签订情况

原项目公司前期累计产生合同240份，合同合计金额22.7299亿元，其中：地方待移交合同106份，合同合计金额0.6916亿元；原项目公司签订合同134份（其中2份为合同解除协议），合同合计金额22.0384亿元。

②项目公司合同签订情况

项目公司累计签订合同103份，合同合计金额548.7011亿元，其中：交投指挥部牵头完成合同签订共92份，合同合计金额336.5951亿元；建投指挥部牵头完成合同签订共11份，合同合计金额212.106亿元。截止检查监督日，前期由云南省交通发展投资有限责任公司组建的“原项目公司”尚未完全将设计、监理、检测等合同原件正式移交由政府与社会资本共同组建的SPV公司。

（3）工程台账管理情况

瑞丽至孟连高速公路项目对已签订的合同建立了合同台账，并利用云南交投建设项目管理平台投资管理工程合同模块对合同进行管理。

按照造价管理有关规定及要求，本项目建立了工程设计0#台账，并在后续施工中适时更新台账数据。

对已签认的设计变更现场处理卡及时建立现场处理卡台账和变更台账，变更和现场处理卡台账内容基本齐全。

（4）工程变更设计管理情况

瑞丽至孟连高速公路项目能够按照《云南省公路工程设计变更办理办法》开展设计变更管理工作，对已发生的设计变更通过现场处理卡或会议纪要方式进行确认。

截至2023年9月30日，项目公司共计已签署现场变更处理卡4617份，其中，瑞孟高速公路（交投段）共计已签署现场变更处理卡3968份，上报指挥部审批3419份（已批复3332份，正在审核流转87份），剩余49份；瑞孟高速公路（建投段）共计已签署现场变更处理卡649份，上报指挥部审批523份，已批复449份。

（5）工程计量支付管理情况

截至2023年9月30日，瑞丽至孟连高速公路累计开展工程预付款计量、工程计量、监理、检测及中心试验室计量90期。其中，云南瑞孟高速公路交投指挥部本开展工程预付款支付8期，工程计量30期；监理单位支付预付款1期，开展监理服务费计量7期；检测开展计量5期；中心试验室开展计量8期。云南瑞孟高速公路建投指挥部开展工程预付款支付5期，工程计量8期；监理单位支付预付款2期，开展监理服务计量7期；检测计量3期（检测4、5标段）；中心实验室开展计量6期。

瑞丽至孟连高速公路累计已完成计量277.23亿元，其中：云南建投段第一、二总承包部计量20.09亿元（一总包8.48亿元、二总包11.61亿元），云南交投段第三、四总承包部计量243.10亿元（公建117.19亿元、云岭125.91亿元），交安机电总承包部计量2.32亿元，进场道路计量5.37亿元，电力专线计量3.83亿元，监理单位计量1.42亿元，检测单位计量1.10亿元。

瑞丽至孟连高速公路累计支付149.62亿元，其中工程预付款28.44亿元（施工总承包27.14亿元、监理及其他1.3亿元）,征迁费28.56亿元,电力专线3.46亿元，勘察设计费2.86亿元，项目管理费4.3亿元，其他费用6.97亿元；总承包工程计量款75.03亿元（一、二总包18.45亿元、三总包29.18亿元、四总包27.40亿元）。

- （四）督查评价

瑞丽至孟连高速公路项目重视造价管理工作，基本到位，造价管理制度基本落实，截止检查时，项目造价管理工作稳步推进，项目造价管理督查评分为84分。

- 三、督查发现的主要问题

- （一）部分标段项目推进滞后

- 截止检查时，建投段路基完成0.32%、桥梁完成1.95%、隧道完成20.75%，工程进度推进缓慢。

- （二）资金到位率低

截止检查时，本项目省级出资（交通产业基金）到位13.744亿元，到位率21%，省级配套资金未按工程进度同比例到位，普洱市专项债剩余4.6034亿元未到位。

- （三）原项目公司正式合同移交工作滞后

截止检查监督日，原项目公司尚未完全将设计、监理、检测等合同原件正式移交由政府与社会资本共同组建的项目公司。项目公司开展工作使用原项目公司移交的合同扫描件，存在合同管理风险。

- （四）未严格按照计量支付管理办法执行

未严格按照计量支付管理办法执行。如：云南瑞孟高速公路交投指挥部第三、第四总承包部计量243.10亿元，累计支付56.58亿元，支付比例约23.27%。

- （五）设计变更管理不规范

1.设计变更批复滞后。如：交投指挥部共计已签署现场变更处理卡3968份，已批复3332份，尚有636份变更待批复；建投指挥部共计已签署现场变更处理卡649份，已批复449份，尚有200份变更待批复。

2.个别设计变更申报资料附件不齐全。如：第四总承包部提供的编号为RMBG-ZCB4-TJ05-2021-003变更申报纸质版资料未附地基承载力试验检测报告。

- （六）持证上岗制度落实不严

1.本项目造价管理从业人员136人，其中持证人员40人，未持证96人，未持证率为70%，不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令第164号）第十三条 第一款 相关规定。

2.公路工程甲级资格证1253010805号、05085号、1241010343号、1335010258号、1332010196号、执业单位与注册单位不一致，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十七条 的相关规定。公路工程造价工程师甲41448号、53014号、1042010330号、1242010505号、注册有效期到期未办理延续注册，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十八条 相关规定。

3.计量资料等部分造价文件未按要求加盖造价人员执业资格印章，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十六条 相关规定。

- 四、有关要求及建议

（一）严格落实现行公路造价管理法规，压实工程造价控制主体责任。

（二）充分发挥项目公司职能，积极落实项目建设资金，推进工程建设进度。

（三）更新完善计量支付管理办法，并按照管理办法规定，认真执行审批程序，严格控制计量条件及支付节点，积极开展建设项目工程计量支付工作。

（四）加强设计变更管理，完善设计变更台账，严格执行变更管理程序，及时履行变更手续。

（五）切实规范造价从业人员管理，落实持证上岗制度，在造价文件上加盖造价人员执业资格印章

要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2023年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。