编号：JD-2023-005

德钦至贡山公路提升完善养护工程、德钦（永支）至贡山（闪打）公路

孔雀山隧道工程

造价监督

检 查 情 况

- 云南省综合交通发展中心

- 2023年11月

德钦至贡山公路提升完善养护工程、德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道

工程造价监督检查情况

- 为落实造价监督管理的有关要求，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2023年11月我中心组织对德钦至贡山公路提升完善养护工程、德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

（一）建设项目情况

（1）德钦至贡山公路提升完善养护工程

德钦至贡山公路提升完善养护工程起于德钦县澜沧江德贡大桥，止于贡山县捧当大桥，路线全长76.95公里，全线新建捧当大桥211米／1座，隧道2930米／4处。项目维持原四级公路标准，设计速度20km/h，路基段宽度6.5m，具备条件的路基段落扩宽至7.5m、8.5m。桥涵设计汽车荷载等级：新建捧当大桥采用公路Ⅰ级，其余采用公路Ⅱ级。

（2）德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程

德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程路线长3.3公里，隧道长2.545公里，采用二级公路标准，路基宽度8.5 m，设计速度40km/h。

（二）项目投资建设模式

德钦至贡山公路提升完善养护工程、德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程项目均采用传统的投资建设模式实施。

资金来源为省财政补助。其中：德钦至贡山公路提升完善养护工程批复概算投资12.9273亿元，德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程批复概算投资4.6370亿元。截止检查时，项目建设资金应到位179643.54万元，已到位资金153455.4万元，未到位资金26188.14万元（其中：项目资本金中州市应配套资金1996万元，专项债券24192.14万元）。

二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组检查的步骤进行。

- （二）督查过程

- 督查人员查阅了项目公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

- （三）具体情况

1．自检自查情况

项目指挥部按《云南省综合交通发展中心关于对 2023 年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2023〕88号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

项目指挥部以德贡指合〔2022〕10号文对2022年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

2．造价法规执行情况

项目指挥部能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

3．从事造价活动人员情况

德钦至贡山公路提升完善养护工程项目、德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程项目建设、施工、监理等单位从事造价活动人员共计17人，持证人数14人，其中：一级（甲级）注册造价工程师14人。

4．前期阶段造价管理情况

（1）德钦至贡山公路提升完善养护工程

德钦至贡山公路提升完善养护工程批复概算投资12.9273亿元，施工图预算尚未报批。

（2）德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程

德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程批复批复概算投资4.6370亿元，批复预算投资4.5963亿元。

5．招投标阶段造价管理情况

截止检查时，德钦至贡山公路提升完善养护工程项目、德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程项目共计完成了勘察设计2个标段、土建工程施工3个标段、施工监理3个标段、交通安全设工程施工1个标段、机电工程1个标段、绿化施工1个标段、沿线服务设施施工1个标段、第三方检测单位2个标段及合同签订工作。

6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

项目指挥部制定了《德钦至贡山公路提升完善养护工程项目管理办法》、《德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程项目管理办法》，包含工程设计变更管理办法、工程计量与支付管理办法、新增单价编制与管理办法、建设资金管理办法等，内容基本完整，并按规定执行。

（2）合同管理情况

截止检查时，项目共签订勘察设计、工程施工、施工监理、试验检测以及相关技术、咨询服务等合同协议书共计85份，建立了合同管理台账。

（3）工程台账管理情况

项目指挥部建立施工图设计台账、合同管理台账、计量支付台账、变更台帐等各类工程台账。

（4）工程变更设计管理情况

截止检查时，德钦至贡山公路提升完善养护工程全线累计产生变更处理卡684份，302份现场处理卡签字不齐；德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程全线累计产生变更处理卡58份，4份现场处理卡签字不齐。

指挥部对现场处理卡进行梳理，应申报设计变更份数400份，已批复完成213份。其中德钦至贡山公路提升完善养护工程全线累计产生设计变更346份，已批复173份；德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程全线累计54份，已批复40份。

（5）工程新增子目单价管理情况

截止检查时，德钦至贡山公路提升完善养护工程共批复新增单价（临时）110个，其中：一合同段批复40个，二合同段批复61个，绿化批复3个，交安批复6个。

德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程批复新增单价（临时）29个。

（6）工程计量支付管理情况

截止检查时，已完投资175643万元，实际计量115054万元，累计支付114175万元。

（四）督查评价

德钦至贡山公路提升完善养护工程、德钦（永支）至贡山（闪打）公路孔雀山隧道工程指挥部重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为81分。

三、督查发现的主要问题

（一）德钦至贡山公路提升完善养护工程项目施工图设计批复时间为2020年9月30日，施工图预算至今未上报审批。

（二）工程变更管理不规范。

1.项目累计产生现场处理卡742份，307份截止检查时存在四方会签不齐的情况。

2.设计变更批复滞后。项目全线共计发生400份变更，仅批复213份，批复率53.25%。

3.新增单价报审表，存在签字不齐的情况。如德贡指合便〔2023〕4号，新增工程单价报审表（第七期）。

（四）持证上岗制度落实不严。

1.本项目建设单位仅1人持造价执业资格证，不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令第164号）第十三条 第一款 相关规定。

2.工程台账等造价文件未加盖造价人员执业资格印章，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十六条 相关规定。

四、有关要求及建议

（一）加强对现行公路造价管理法规的学习，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。

（二）严格履行基本建设程序，要求尽快组织施工图预算编制上报工作。

（三）加强设计变更管理，完善设计变更台账，严格执行变更管理程序，及时履行变更手续，加快设计变更的审批。

（四）切实规范造价从业人员管理，落实持证上岗制度，在造价文件上加盖造价人员执业资格印章。

要求指挥部对照存在问题将整改落实情况于2023年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。