编号：JD-2023-008

弥勒至玉溪高速公路

造价监督

检 查 情 况

- 云南省综合交通发展中心

- 2023年10月

弥勒至玉溪高速公路

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2023年10月我中心组织技术人员对弥勒至玉溪高速公路项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

弥勒至玉溪高速公路是《国家高速公路网规划（2013年-2030年）》中广昆高速联络线，是弥勒至楚雄高速公路的重要组成部分，同时也是云南省滇中城市外环的重要组成部分。项目起自红河州弥勒市新哨镇习岗哨，接已建广昆国家高速公路，止于玉溪市红塔区研和镇多依树，接已建的昆磨国家高速公路和拟建的弥楚国家高速公路玉溪至楚雄段。

2017年9月12日，云南省发展和改革委员会以云发改基础〔2017〕1245号文，批复了G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程可行性研究报告，批复估算总投资262.26亿元（含贷款利息17.99亿元）。

2018年1月2日，交通运输部以交公路函〔2018〕1号文，批复了云南省弥勒至玉溪公路初步设计，批复初步设计概算总金额251.67亿元(含建设期贷款利息14.55亿元)。其中：建筑安装工程费198.97亿元，设备及工具、器具购置费4.22亿元，工程建设其他费37.14亿元，预备费11.29亿元，新增费用0.05亿元。主线全长114.935公里，采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100 公里/小时，汽车荷载等级采用公路-I级。全线按单幅计特大桥11360米/7座，大桥41865米/78座，中桥1747米/18座；按单幅计特长隧道45315米/4座，长隧道16345米/5座，中隧道4369米/3座，短隧道776米/1座。主线桥隧比为52.1%。

2018年5月7日，云南省交通运输厅以云交基建〔2018〕40号文，批复了国高网G8012弥勒至玉溪高速公路两阶段施工图设计（不含施工图预算）。

（二）项目筹融资情况

项目全线采用PPP模式建设，通过公开招标选定社会资本投资人。项目法人为云南弥玉高速公路投资开发有限公司（以下简称“弥玉公司”），负责项目的投资、建设和营运管理。根据《G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目投资协议》等相关要求， 2019年9月30日签订《G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目特许经营协议》。

根据《G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目特许经营协议》约定，本项目投资控制目标230.51亿元，项目资本金132.48亿元，其中：政府出资代表人以中央车购税投入资本金86.38亿元，社会资本以自有资金出资46.10亿元；项目融资98.03亿元。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料等方法开展。

（二）督查过程

首先，督查组对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行查阅，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计、计量支付报表等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查一、二合同段工程实施情况。

最后，督查组就督查情况与参建单位进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、造价信息备案等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1.自检自查情况

弥玉公司按《云南省综合交通发展中心关于对2023年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2023〕88号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

云南弥玉高速公路投资开发有限公司以云弥玉政发〔2023〕43号文对2022年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

2.项目筹融资到位情况

截止检查时，项目应筹资金累计到本年计划到位230.51亿元，实际累计到位资金192.64亿元，到位率83.57%，其中项目资本金实际到位107.84亿元（央补资金实际到位86.38亿元、社会资本方资本金实际到位21.46亿元），项目融资实际到位84.80亿元。

3.投资完成情况

截止检查时，项目自开工累计完成投资191.14亿元，占投资控制目标230.51亿元的82.92%，完成建安工程及设备购置投资162.54万元。

4.造价法规执行情况

弥玉公司能够制定与工程造价有关的规章制度，能够落实工程变更、计量支付等造价管理行业规定。

5.前期阶段造价管理情况

本项目批复概算为251.6702亿元，《G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目投资协议》中约定，本项目投资控制目标为230.51亿元。施工图预算未批复。

6.从事造价活动人员情况

弥勒至玉溪高速公路项目建设、施工、监理、跟踪审计等单位从事造价活动人员共计37人，持证人员22人，其中：交通部甲级造价师7人，交通部乙级造价师2人，交通部二级造价师3人；住建部一级造价师9人，住建部二级造价师1人。

7.招投标阶段造价管理情况

弥玉公司已完成勘察设计及设计监理咨询、勘察试验段投资人暨合作承包建设、施工监理、隧道检测、桩基检测、中心试验室、与铁路交叉工程设计、电力专线勘察设计、电力专线架设施工等招标工作，并签订合同。

8.施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

弥玉公司已制定了《云南弥玉高速公路投资开发有限公司管理制度汇编》，涵盖工程合同管理、工程设计变更管理等造价管理制度，内容基本完整。

（2）合同管理情况

弥玉公司签订施工总承包、电力施工、勘察设计、施工监理、第三方试验检测等合同，并建立合同台账。

（3）工程台账管理情况

截止检查时，工程台账已建立，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。

（4）工程变更设计管理情况

截至检查时，弥玉公司共发生一般变更2421份，已审批2246份，未审批175份，未审批比例7.17%。

（5）工程计量支付管理情况

弥玉公司按工程台帐、计量管理办法及合同条款约定进行计量支付。截至2023年10月18日,弥玉高速公路项目计量总金额145.7亿元（施工总承包单位计量127.79亿元、监理单位计量1.03亿元、设计单位计量1.25亿元、土地征用及拆迁补偿费15.63亿元），本项目支付金额为138.25亿元,其中工程支付款120.32亿元，监理服务费1.05亿元、设计费1.25亿元、土地征用及拆迁补偿费15.63亿元。

- 索赔暂未发生。

9.项目造价信息的收集、分析与报送

已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理了造价信息的备案工作。

（四）督查评价

弥玉公司重视造价管理工作，造价管理机构健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为83分。

三、督查发现的主要问题

（一）项目施工图设计预算尚未上报审批。按2018年5月7日，云南省交通运输厅以(云交基建〔2018〕40号)文，批复了国高网G8012弥勒至玉溪高速公路两阶段施工图设计,文件中第十三条“……建设单位应当在施工图设计批复后的3个月内，完成施工图对应的施工图预算报批工作”，截止检查时，该项目施工图预算初步编制完成，仍未完成报批工作。

（二）设计变更管理不规范，较大（重大）设计变更未按规定报批。

1.截止检查时，弥玉高速公路项目共发生较大设计变更10份，已上报云南省交通运输厅审批6份，未上报审批4份。

2.部分新增单价审批表存在未填写日期、材料单价不一致、缺少单价分析资料、缺少造价人员编制及复核盖章等问题，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十六条 相关规定。

（三）计量支付管理不规范。

1. 计量支付进度不符合合同约定。

弥玉高速施工总承包第三合同段（河南省路桥建设集团有限公司）100章工程子目计量比例不符合合同约定。如：102-4信息化建设设计金额420,974元，已全部计量；104-1-4钢筋加工场建设设计金额743,928元，已计量金额669,535元；104-1-6施工材料存放场建设设计金额743,928元，已计量金额669,535元。合同约定施工场地标准化建设费用在建设期间支付费用总价的80%，剩余20%须在承包人撤除相关设施或处置完毕，并经监理工程师验收、发包人批准后再予以支付。

（四）安全生产费计量资料不齐全。

1.存在同一照片重复使用，防护用品、安全设施验收数量不足，且多数照片均为仓库拍摄，未能准确反应施工现场实际投入情况。

2.安全生产费中安全爬梯支出明细表单价与发票单价、合同单价不一致。经查阅1-1工区安全生产费计量资料，计列的102-3-4-9-10安全爬梯（带网）单价为4.5元/米；发票单价为4954.128元/天，且各张发票单价也不一致；安全爬梯（带网）合同单价为4.5元/米。

3.将不属于安全生产费计量范围的工作内容计入到安全生产费中，项目单位将清理排水沟淤泥、杂物垃圾、规整资料、修补风带等工作发生的计日工，计入102-3-1-10雇工费用中。

（五）造价从业人员持证不足。

1.本项目建设、施工、监理、跟踪审计等单位从事造价活动人员共计37人，持证人员为22人，15人未持证，不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令第164号）第十三条 第一款 相关规定。

2.新增单价审批资料等造价文件未加盖造价人员执业资格印章，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十六条 相关规定。

四、有关要求及建议

（一）严格履行基本建设程序，尽快组织施工图预算编制报批工作。

（二）加强设计变更管理，完善设计变更台账，严格执行变更管理程序，及时履行变更手续。

（三）加强工程变更设计及新增单价管理工作，及时上报审批。

（四）加强计量支付管理，规范中期支付证书签批程序、完善计量相关附件资料。

（五）切实规范造价从业人员管理，落实持证上岗制度，在造价文件上加盖造价人员执业资格印章。

（六）加强安全生产费管理，规范安全生产费资料编制。落实安全生产费计量支付的相关规定。

要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2023年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。