编号：JD-2023-003

G7611都匀至香格里拉高速公路

守望至红山段造价监督

检 查 情 况

- 云南省综合交通发展中心

- 2023年11月

G7611都匀至香格里拉高速公路守望至红山段造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据《公路工程造价管理暂行办法》（交通运输部2016年67号）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2023年10月我中心组织技术人员对G7611都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段建设项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

国家高速公路网G7611都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段建设项目（以下简称“本项目”），全长96.999km，起点接都香高速贵州境内段，位于昭通市昭阳区守望乡，穿越昭阳区、鲁甸县、巧家县，止于四川省金阳县春江乡，接都香高速公路四川境内段。按双向四车道标准建设，设计速度为80km/h，路基宽度为25.5米。全线主线桥梁共计20.165km/63座，占总长的20.78%；共设隧道48.3km/16座，占总长的49.79%；互通立交8座，养护工区2处，服务区2处，停车区1处,匝道收费站7处。同步建设机场、鲁甸、乐红、小河、梭山、江口6条连接线共计40.977km。

项目控制性工程为：7隧5桥，其中7隧是：营盘隧道（左幅3223.5m，右幅3175m）、翠屏隧道（左幅10133m，右幅10046m）、乐红隧道（左幅9753m，右幅9752m）、红崖山隧道（左幅5905m，右幅5945m）、黑石一号隧道（左幅4023m，右幅4061m）、黑石2号隧道（左幅4137m，右幅4137m）、青钢坪一号隧道（左幅4600m，右幅4602m）；5桥是：张家坪特大桥（1528m，主桥70+130+70连续刚构）、钱家坪特大桥（2085m，主桥77.5+140+140+77.5连续刚构+PCT梁）、湾塘特大桥（1675m，预应力砼连续T梁+连续箱梁）、主线牛栏江特大桥（437m，主孔95+178+95连续刚构+PC箱梁）、金沙江特大桥（565m，2×35+340+72+48+32m钢箱混合独塔斜拉桥）。

本项目采用“投融资+EPC（设计施工总承包）+股权采购”模式建设，2018年6月，根据《昭通市人民政府关于接受云南省财政厅转贷2018年新增地方政府债券资金的承诺函（昭政函〔2018〕20号）》项目融资由银行贷款改为发行《地方政府收费公路专项债券》，项目建设模式改为采用“EPC（设计施工总承包）”模式。

本项目建设工期为48个月，运营期为30年。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法开展。

（二）督查过程

结合自查情况督查：督查组根据昭通市都香高速公路投资开发有限公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，查阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

内业资料督查：督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况。

实地督查：督查组根据项目实际情况，实地进行督查，了解施工进展情况，查阅了相关合同台账的建立情况、分析工程造价变更依据的合理性、收集合同单价。

最后，督查组就督查情况与参建单位的有关人员进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、信息报送等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1．自检自查情况

G7611都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段建设项目按《云南省综合交通发展中心关于对2023年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2023〕88号），按时提交了项目自检自查报告。

昭通市都香高速公路投资开发有限公司以昭都香高速报〔2022〕19号文对2022年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

2．造价法规执行情况

项目公司能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

3．从事造价活动人员情况

本项目建设、施工、监理等单位从事造价活动人员共计34人，持证人员27人，其中交通部甲级造价师24人，建设部造价工程师3人。存在3名造价人员造价从业资格证未注册在目前执业单位，3名造价从业人员未按时参加继续教育，2名造价从业人员注册到期未延续注册的情况。

4．前期阶段造价管理情况

本项目批复概算为186.9180亿元，施工图预算批复为185.3719亿元，批复施工图预算比批复概算减少1.5460亿元，减少0.83%。项目已将批复概算与预算进行了对比分析。

5．招投标阶段造价管理情况

截止检查时，本项目已完成施工、监理、检测、造价咨询等的公开招标及合同签订工作。招标阶段严格执行最高投标限价招标。

6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

昭通市都香高速公司投资开发有限公司已制定了《物资管理办法》《工程设计变更管理办法》《工程计量与支付管理办法》《新增单价编制管理办法》等造价管理制度，制度内容基本完整。

（2）合同管理情况

本项目的合同台账已建立，截止检查时，昭通市都香高速公司投资开发有限公司与中国公路工程咨询集团有限公司签订EPC（设计施工总承包）合同，合同金额1546133.297万元；与监理、工程检测、交（竣）工检测、中心试验室等单位共签订合同22份，涉及合同金额为19979.4228万元；签订机场连接线代建合同1份，合同金额为47919.0962万元；签订征地拆迁合同3份，合同金额为75000万元；签订其他合同138份，合同金额为23098.8381万元。

（3）工程台账管理情况

本项目已建立完善合同管理台账、施工图设计台账、计量支付台账、设计变更台账、变更处理卡台帐等各类工程管理台账。

（4）工程变更设计管理情况

昭通市都香高速公司投资开发有限公司按照现行《公路工程设计变更管理办法》、《云南省公路工程变更设计管理办法》、《昭通市重点公路建设项目变更设计管理办法》及相关规定，结合工程建设实际情况，制定了本项目的《工程变更设计管理办法》。

- 本项目截止检查时，全线累计产生变更3048份，预估增加金额9.2696亿元，其中较大设计变更5份，预估增加金额0.7859亿元。已上报1939份，批复1420份，批复金额17.729亿元，未批复519份，金额约0.8572亿元。5份较大设计变更尚未完成申报程序。

（5）工程计量支付管理情况

本项目截止检查时，各施工合同段累计计量139.8381亿元（含材料调差金额1.075亿元）,已支付金额为125.3366亿元；各监理合同段累计计量1.0275亿元；各检测合同段（含中心试验室）累计计量0.6213亿元；其他合同累计支付13.9598亿元。

（6）建设期贷款利息

本项目批复概算建设期贷款利息为8.88亿元，截至2023年9月30日，已实际支付建设期利息14.48亿元，因项目建设工期延长，预计完工后将产生建设期贷款利息15.54亿元，超出批复概算建设期贷款利息6.66亿元。

（四）督查评价

昭通市都香高速公路投资开发有限公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为80分。

三、督查发现的主要问题

（一）未对建设项目投资控制进行对比分析形成阶段性的投资分析报告。

（二）项目合同台账内容不够完善，金额单位不统一。

（三）设计变更管理不规范

1.昭通市都香高速公路投资开发有限公司制定的《工程变更设计管理办法》中重、较大设计变更划分及审批权限与《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）中重、较大设计变更划分及审批权限不符。

2.截止检查时本项目产生重大设计变更1份、较大设计变更4份，尚未按照《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）的要求完成相关申报程序。

3.截至检查时本项目产生一般变更3043份，已上报1939份，未上报1104份，已批复1420份，未批复1623份。

4.本项目共15个施工合同段，仅A3标与A8标建立了变更处理卡台账，其余合同段均未建立。

（四）设备购置费未建立费用台账。

（五）建[造]1121350000296、建[造]11162100005547、建[造]19120005030执业单位与注册单位不一致，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十七条 的相关规定。公路工程造价工程师甲1313010278号、甲15170号注册有效期到期未办理延续注册，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十八条 相关规定。

（六）由于材料调差、土地征拆费、建设期贷款利息、设计变更增加投资已超出批复概算中的基本预备费，项目存在超概及产生索赔的风险。

四、有关要求及建议

（一）加强对现行公路造价管理法规的学习，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。

（二）加强投资管控，对超概风险进行分析。

（三）加强对内部管理控制制度的完善及修改工作。

（四）加强合同管理工作，全面梳理项目合同，进一步完善项目合同台账。

（五）加强设计变更管理及计量支付管理工作，规范项目设计变更行为，按管理权限尽快完成设计变更上报批复工作。

（六）完善设备购置费费用台账。

（七）督查相关单位对相关造价执业人员加强管理，杜绝“挂证”“人证分离”的情况发生，督促造价人员按时参加继续教育。

要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2023年11月25日前报送云南省综合交通发展中心。