附件

- 珠江航运云南富宁港建设项目

- 水运建设市场检查意见

根据《云南省交通运输厅关于对珠江航运云南富宁港一期工程开展2024年水运建设市场“双随机、一公开”抽查工作的通知》（云交航务便〔2024〕157号）要求，省交通运输厅组织省交通执法局、省航务局和有关专家组成工作组，于2024年10月15日至17日对珠江航运云南富宁港建设项目（第一阶段）进行了检查，检查意见如下：

一、项目概况

珠江航运云南富宁港建设项目位于珠江水系右江上游，文山州富宁县剥隘镇境内，按二类河港标准建设。项目按照“统筹规划、滚动开发”的原则分阶段进行建设，第一阶段工程建设期为4年，后续阶段工程根据运营吞吐量情况启动建设。第一阶段实施内容为：客运港区的完善，新建1000吨级散货泊位、件杂货泊位和集装箱泊位各1个；疏港公路主线全长3.058公里（全线半幅实施），按照一级路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度25.5米，新建L1、L5、L6连接线2.2公里，客运大楼和综合楼的加固装修，以及其他配套附属设施，施工图预算金额为13.33亿元。

参建单位如下：

建设单位：云南交投富宁港投资建设有限公司

设计单位：中交第二航务工程勘察设计院有限公司

监理单位：广州港工程管理有限公司（联合体牵头人）/云南省公路工程监理咨询有限公司（联合体成员）

施工单位：云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司（联合体成员）

中心试验室：苏交科集团检测认证有限公司（联合体牵头人）/云南云路工程检测有限公司（联合体成员）

二、检查结果

工作组通过查阅工程档案资料、现场检查、与项目单位和从业单位沟通问询等形式，重点对基建程序、从业单位资质、招投标、质量安全、设计变更、合同履约、从业行为及农民工工资等方面进行了检查。检查结果表明，行业主管部门认真履行建设项目审批、备案手续和行业监管职责，各参建单位遵守水运建设相关法律法规，加强质量安全管理，质量安全总体可控，未发生安全生产事故，无拖欠农民工工资现象。工作组对建设管理工作评价的打分为89分。但存在以下问题：

（一）基建程序

受百色库区占用补偿影响，尚未取得防洪影响评价批复；疏港公路建设用地手续未完成。

（二）诚信履约

1.施工单位管理人员变更比例达88.33%，均办理了审批手续，未发生管理人员变更后资格要求降低的现象，但施工单位在人员变更手续完成后，未将项目部机构人员调整的变更文件报监理和建设单位审批；

2.施工单位的联合体用章未进行授权并报建设、监理单位确认；

3.建设单位未提供信用评价工作台账，未执行告知制度，资料归档不完整。

（三）从业行为

1.档案资料签字、盖章不全或未签署日期，资料未及时归档，存在多处不闭合现象，甚至于2023年底的资料尚未签字盖章，档案的及时、完整、准确得不到保证，如发生问题时将不能通过档案资料回溯；

2.部分工作例会、专题会等后附的人员签到表缺少会议名称、时间等基本要素；

3.现场五牌一图相关人员未及时更新，与实际投入人员不符；

4.未见主要设备进出场台账。

（四）质量安全

1.建设单位、监理对部分质量、安全问题整改审核把关不严，整改不到位或资料未闭合；

2.平安工地工作仅完成了开工前安全生产条件核查，未开展平安工地考核；

3.危险性较大的分部分项工程安全管理不规范，未见危大工程清单，施工单位未严格执行制定的危大工程管理办法；

4.对“防灾、防垮塌”两个专项行动重视不够，工作开展不扎实；

5.对交通运输部国庆前下发的“30条硬措施”贯彻落实不到位；

6.施工单位安全工作例会制度落实不到位，部分例会未形成会议纪要，未体现相关工作的安排部署；

7.施工单位警示教育工作开展不够扎实，未对主管部门下发的警示通报文件进行传达学习；

8.现场部分钢筋绑扎不符合验收要求，钢筋存在锈蚀、砼污染现象；

9.H12-D桩基施工成孔记录数据有误；

10.现场临水临边防护及安全警示不到位，集装箱码头等临边防护高度不足且未进行硬防护，临水救生衣及临空安全绳、防落网的配置不足，安全标识标牌设置不足，且未合理配布；

11.施工现场正在作业的QUY130吊车与备案资料不相符，未见检验合格资料；

12.个别特种作业人员的证书过期。

三、意见建议

（一）针对本次检查出来发现的问题，建设单位在收到文件后三日内按“五定”原则制定整改方案，报文山州交通运输局备案，请文山州交通运输局督促项目建设单位抓好问题整改工作。建设单位严格落实整改方案，组织从业单位在一月内完成整改，并对本次未检查到的举一反三，开展自查自纠，同步整改；对防洪影响评价和疏港公路建设用地等一时解决不了的，采取台账式管理、项目化推进，明确具体措施、整改时限、责任分工，盯住不放、持续整改，确保整改到位。整改情况由建设单位汇总于2024年11月20日前报送文山州交通运输局，文山州交通运输局现场查验整改情况合格后，于2024年11月30日报省交通运输厅，省交通运输厅将结合工作计划适时到现场抽查核实，对未按要求整改或屡教不改的，将按相关要求处理。

（二）建设单位应切实履行建设单位职责，加强项目管理，严格执行基本建设程序，按照国家相关规定完善前期工作，加强对参建单位的履约管理，统筹进度和质量安全的关系，加快工程建设推进，强化工程质量、安全管控，保障农民工合法权益，确保工程建设目标的顺利完成。

2024年10月21日

- 珠江航运云南富宁港（一阶段）综合建设工程存在的主要问题

| 序号 | 问题类别 | 责任主体及类别 | 违规行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基建程序 | 云南交投富宁港投资建设有限公司/建设单位 | 尚未取得防洪影响评价批复，疏港公路建设用地手续未完成 |
| 2 | 诚信履约 | 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | 施工单位在人员变更手续完成后，未将项目部机构人员调整的变更文件报监理和建设单位审批 |
| 3 | 诚信履约 | 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | 联合体用章未进行授权并报建设、监理单位确认 |
| 4 | 诚信履约 | 云南交投富宁港投资建设有限公司/建设单位 | 建设单位未提供信用评价工作台账，未执行告知制度，资料归档不完整 |
| 5 | 从业行为 | 云南交投富宁港投资建设有限公司/建设单位 | 档案资料签字、盖章不全或未签署日期，资料未及时归档，存在多处不闭合现象，档案的及时、完整、准确得不到保证 |
| 6 | 从业行为 | 云南交投富宁港投资建设有限公司/建设单位 | 部分工作例会、专题会等后附的人员签到表缺少会议名称、时间等基本要素 |
| 7 | 从业行为 | 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | 现场五牌一图相关人员未及时更新，与实际投入人员不符 |
| 8 | 从业行为 | 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | 未见主要设备进出场台账 |
| 9 | 质量安全 | 云南交投富宁港投资建设有限公司/建设单位 广州港工程管理有限公司（联合体牵头人）/云南省公路工程监理咨询有限公司/监理单位 | 对部分质量、安全问题整改审核把关不严，整改不到位或资料未闭合 |
| 10 | 质量安全 | 云南交投富宁港投资建设有限公司/建设单位 | 未开展平安工地考核相关工作 |
| 11 | 质量安全 | 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | 危险性较大的分部分项工程安全管理不规范，未见危大工程清单，施工单位未严格执行制定的危大工程管理办法 |
| 12 | 质量安全 | 云南交投富宁港投资建设有限公司/建设单位 广州港工程管理有限公司（联合体牵头人）/云南省公路工程监理咨询有限公司/监理单位 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | 对“防灾、防垮塌”两个专项行动重视不够，工作开展不扎实 |
| 13 | 质量安全 | 云南交投富宁港投资建设有限公司/建设单位 广州港工程管理有限公司（联合体牵头人）/云南省公路工程监理咨询有限公司/监理单位 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | 对交通运输部国庆前下发的“30条硬措施”贯彻落实不到位 |
| 14 | 质量安全 | 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | 安全工作例会制度落实不到位，部分例会未形成会议纪要，未体现相关工作的安排部署 |
| 15 | 质量安全 | 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | 警示教育工作开展不够扎实，未对主管部门下发的警示通报文件进行传达学习 |
| 16 | 质量安全 | 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | 现场部分钢筋绑扎不符合验收要求，钢筋存在锈蚀、砼污染现象 |
| 17 | 质量安全 | 广州港工程管理有限公司（联合体牵头人）/云南省公路工程监理咨询有限公司/监理单位 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | H12-D桩基施工成孔记录数据有误 |
| 18 | 质量安全 | 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | 现场临水临边防护及安全警示不到位，集装箱码头等临边防护高度不足且未进行硬防护，临水救生衣及临空安全绳、防落网的配置不足，安全标识标牌设置不足，且未合理配布 |
| 19 | 质量安全 | 广州港工程管理有限公司（联合体牵头人）/云南省公路工程监理咨询有限公司/监理单位 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | 施工现场正在作业的QUY130吊车与备案资料不相符，未见检验合格资料 |
| 20 | 质量安全 | 云南省港航投资建设有限责任公司（联合体牵头人）/云南港航航道养护有限公司/施工单位 | 个别特种作业人员的证书过期 |