编号：JD-2024-009

国道G219线泸水至腾冲段改扩

建工程项目造价监督

检 查 情 况

云南省综合交通发展中心

2024年10月

国道G219线泸水至腾冲段改扩建工程

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号，云南省人民政府令第222号修订）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号，云交规〔2021〕4号修订）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2024年10月16日至18日我中心组织技术人员对国道G219 线泸水至腾冲段改扩建工程建设项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

G219 线云南泸水至腾冲段改扩建工程建设项目（以下简称“本项目”），起于怒江州泸水市南侧，顺接G219 丙中洛至六库段止点，止于腾冲市洞坪，顺接 G219 腾冲至龙陵段起点，主线全长131.115公里（沿既有道路改扩建80.327公里、新建50.788公里）。

2020年12月15日，云南省发展和改革委员会以《云南省发展和改革委员会关于国道G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2020〕1178 号），批复了该项目可行性研究报告，批复项目估算总投资 552706.64万元。

2021年1月20日，云南省交通运输厅以《关于G219 线云南泸水至腾冲段改扩建工程初步设计的批复》（云交审批〔2021〕2号）批复了泸腾二级公路项目初步设计，批复概算总投资579684.6725万元。

2021年3月10日，云南省交通运输厅以《云南省交通运输厅关于国道G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程施工图设计的批复》（云交审批〔2021〕6 号）批复了该项目施工图设计（不含交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计、施工图预算）。

- （二）项目法人组建情况

本项目采用国家投资（交通运输部车购税资金补助）模式建设。根据《云南省交通运输厅关于委托云南省交通发展投资有限责任公司履行德贡公路提升完善工程、孔雀山隧道工程和腾冲(界头）至泸水二级公路建设管理职责的通知》（云交建设便〔2019〕156号）文件要求，2020年5月20日，云南省交通发展投资有限责任公司以《关于成立泸水至腾冲二级公路建设指挥部的通知》（云交发董办〔2020〕4号）批复同意成立省交发公司二级管理单位“泸水至腾冲二级公路建设指挥部”作为本项目法人。

根据云南省交通运输厅《关于明确德贡公路建设指挥部和泸水至腾冲二级公路建设指挥部管理权限的通知》(云交人便〔2024〕136号)关于“泸水至腾冲二级公路建设指挥部随同省普通国道公路建设指挥部一并移交至省公路局管理”的决定，泸水至腾冲二级公路建设指挥部已完成泸腾项目施工现场和指挥部内部管理移交工作。

2024年9月14日，中共云南省公路局委员会以《中共云南省公路局委员会转发厅党组关于云南省普通国道公路建设指挥部组织机构调整方案的批复》（云路党发便〔2024〕370号）对云南省普通国道公路建设指挥部组织机构调整方案进行了批复，方案明确了国道指挥部按照省级统一管理、属地负责具体实施”的原则组建两级管理机构。州市级机构根据项目建设需要设立现场指挥部，由省公路局下属公路局党委组建，以“云南省普通国道公路建设XX(州市名)指挥部”（以下简称“指挥部”）具体负责实施辖区内普通国道建设项目以及省级负责实施的其他非收费公路建设项目。省级指挥部在工程项目管理、财务管理、人员管理等方面予以授权。

- 二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法开展。

- （二）督查过程

首先，监督组对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行查阅，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程设计变更等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程设计变更等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况。

最后，督查组就督查情况与参建单位进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程设计变更、造价信息报送等方面的意见及建议。

- （三）具体情况

1.自检自查情况

指挥部按《云南省综合交通发展中心关于对2024年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2024〕199号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

指挥部以泸腾指工便〔2023〕35号文对2023年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

2.项目资金到位情况

截止检查时，项目应筹资金计划到位27.5052亿元，实际到位资金14.9353亿元，到位率54%。其中，中央车购税到位14.52亿元、交通产业基金到位0.4153亿元。

3.造价法规执行情况

指挥部能够制定与工程造价有关的规章制度，能够落实工程变更、计量支付等造价管理行业规定。

4.前期阶段造价管理情况

云南省发展和改革委员会批复本项目投资估算552,706 .64万元，云南省交通运输厅批复本项目概算为579,684.6725万元，施工图预算未送审。

5.招投标阶段造价管理情况

指挥部已完成勘察设计、土建施工、施工监理、专项试验检测等招标工作，并签订合同。对于招标项目委托第三方咨询服务单位编制了最高投标限价。

6.施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

指挥部已制定了《泸水至腾冲二级公路建设指挥部项目建设管理办法》（修编），涵盖工程合同管理、工程设计变更管理等造价管理制度，内容基本完整。

（2）合同管理情况

指挥部签定了土建施工、勘察设计、施工监理、专项试验检测等合同，并建立合同台账。

（3）工程台账管理情况

截止检查时，工程台账已建立，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。

（4）工程设计变更管理情况

截止检查时，指挥部共发生变更294份，已批复277份，未批复17份，未审批比例5.78%。

申报新增单价16个，指挥部批复临时单价16个，跟踪审计单位出具4个新增单价咨询意见，设计台账梳理的清单子目存在120个单价未及时进行申报和审批。

（5）工程计量支付管理情况

截止检查时，项目自开工累计完成投资188921万元，占项目总投资579684.6725万元的33%，其中累计完成建安投资157852万元，计量金额59127万元，支付金额为72890万元（含预付款和农民工工资）。

（6）安全生产费使用管理情况

本项目安全生产费4183.8825万元，截止检查时，各施工合同段安全生产费累计计量1008.4104万元，已支付金额1008.4104万元，支付比例达到24.10%

（7）工程保险管理情况

本项目已办理工程保险的施工标段为SG-2、SG-3标及PDSG-1、PDSG-2标，由施工单位向中国平安财产保险股份有限公司绵阳中心支公司、中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司及中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司购买建筑工程一切险及第三者责任险，保险合同额604.9387万元，SG-1、SG-4标暂未办理工程保险。

（8）材料调差情况

根据钢筋、水泥采购合同约定，本项目涉及调差的材料包括水泥、钢筋，钢绞线、沥青材料；截至检查时，累计完成材料调差金额995.7907万元。

（9）科研经费管理情况

本项目科研经费初设批复金额920万元，截止检查时，实际还未发生科研项目。

（10）征地拆迁费用管理情况

截止检查时，土地使用及拆迁补偿实际发生4321万元，占项目土地征用及拆迁补偿费37480.2806万元的12%，主要支出为永久占地费、森林植被恢复费、失地农民养老保险费、新增建设用地补偿费及水土保持补偿。

（11）工程索赔情况

截至检查时，未见工程索赔相关资料。

7.从事造价活动人员情况

本项目建设（1家）、施工（10个合同段）、监理（7个合同段）等从事造价活动人员共计18人，持证人员8人，持证率44.44%。其中建设1人，平行导洞施工1合同1人，施工1-4合同各1人，监理2合同1人，监理3合同1人。其中所持证书中：一级注册造价师（交通运输工程）2人，二级注册造价师（交通运输工程）1人，交通部甲级造价师5人。

8.项目造价信息的收集、分析与报送

指挥部已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理了造价信息的备案工作。

（四）督查评价

指挥部重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为84分。

- 三、督查发现的主要问题

- 投资控制分析不到位

- 未按季度对工程投资变化结果与经批准的设计概算或者施工图预算进行对比分析。不符合《云南省公路工程造价管理实施细则的通知》（云交规〔2021〕2号）中第八条“建设单位承担公路工程造价控制的主体责任，应履行下列职责: (四)负责建设项目全过程造价管理，控制项目建设成本按季度组织对项目建设成本与投资控制目标进行对比分析，制定动态管控措施。”的规定。

（二）履行基建程序不完整

2021年3月10日，云南省交通运输厅以《云南省交通运输厅关于国道G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程施工图设计的批复》（云交审批〔2021〕6 号）批复了该项目施工图设计。截止检查时，本项目未按规定上报施工图预算。

上述事项不符合《云南省交通运输厅关于规范公路建设项预算报批工作的通知》（云交建设便〔2023〕162号）“三、全面梳理在建公路建设项目预算审批情况，……对已经超6个月时限的项目，自通知印发之日起3个月内完成预算报审、审批……”的规定。

- （三）工程保险购买不规范

- 进场道路工程施工两个合同段未按合同清单购买工程一切险及第三者责任险。上述事项未严格按《G219泸水至腾冲二级公路高黎贡山隧道进口、出口进场道路施工第一合同段及第二合同段施工合同》工程量清单中的保险费金额购买保险。

- （四）安全生产费支付管理不规范

部分安全生产用品未按规定进行摊销，截止检查时，经抽查发现SG-3标第一期安全生产费中计列设计风险控制监控系统（摄像机、录像机、硬盘等）合计金额19,510元，隧道门禁系统60,060元，第三期办公用复（打）印机1台，金额15,579元，安全办公专项费用（照相机、投影仪、办公用桌椅）未进行设备摊销。不符合《云南省交通运输厅关于印发省公路工程安全生产工程量清单及计量规范（试行）的通知》（云交基建〔2016〕895号）102-3安全生产费:“……承包人根据合同约定实际发生的费用为依据，……如以摊销费计列的，以……计算摊销费用。”

（五）设计变更管理不规范

- 1.设计变更申报及审批严重滞后

截至检查时，根据指挥部提供的设计变更台账，显示有8份设计变更未上报，其中3份上报时间为2021年，1份为2022年，3份为2023年，1份为2024年6月13日，该8份的变更理由及变更内容均已有，截止审查日2024年10月16日，还未上报。

上述事项不符合《泸腾指挥部工程设计变更管理办法》第二十四条“……承包人在接到批准的变更设计方案后……于15天之内上报审批，……但设计变更自确定方案之日起必须在两个月内完成审批手续……”的规定。

- 2.新增单价未按规定进行申报和审批

截止检查时，（1）上报新增单价16个，指挥部批复临时单价16个，跟踪审计单位仅出具4个新增单价的咨询意见，对于设计台账梳理的清单子目存在120个单价未及时进行申报和审批。（2）“新增单价抽换表”中子目503-2-3-17的数量2760m有误，应为4140m。

上述新增单价未及时申报和审批未严格按《新增单价编制与管理办法》第六条“……原设计台账建立后对于清单漏项的子目应在台账建立后及时上报”的规定执行。

- （六）还未完整接收前期移交资料

截止检查时，根据指挥部提供资料，华昆工程管理咨询有限公司针对前期工作的专项审计报告中出具的复核报告以及《关于国道G219泸水至腾冲公路前期支撑性报告竞争性谈判资料的情况说明》中写明的暂未找到的及资料不全的部分，指挥部对该资料还在进一步整理交接中。

- （七）部分合同签订不规范

1.《G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程物资管理服务商采购合同协议书》未对乙方服务范围进行约定。

2.《G219线云南泸水至腾冲段改建工程文物考古调查勘探评估技术服务合同》支付条款不严谨，合同条款约定签订合同7日内支付比例达到100%。

- （八）造价持证注册制度落实不到位

1.从事造价活动人员持证率不足

经统计，从事造价活动人员持证率为44.44%，平行导洞2合同，施工5-8合同，监理1、4、5、6、7合同无1人持证，不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令164号）第十三条“ 从事交通运输工程造价计价，……等工程造价业务的单位和个人，应当具备相应专业的造价资质资格……”以及《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号） 第三十七条“凡在云南省从事公路工程建设、设计、施工、监理、咨询等单位，应当在造价业务岗位配备符合执业要求的注册造价工程师。造价工程师应当在经办的公路工程造价文件上签名，并加盖执业印章。”的规定。

- 2.从事造价活动人员未按期办理延续注册

公路工程造价工程师 甲级1353010094号，经查验，注册有效期到期未办理延续注册。不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十八条“交通运输工程造价工程师在执业期间，应当按照国家有关规定接受继续教育，更新专业知识，提高专业水平”的规定。

- 3.部分造价证书信息有误

检查过程中没有发现证书挂靠的情况，但有提供的一级造价证书编号错误（证书编号：建[造]19410010035，建[造]145300028575），经查验，证书编号建[造]19410010035应为建[造]11234100013975（中铁隧道股份有限公司泸腾二级公路平行导洞施工第一合同段）；证书编号建[造]145300028575应为建[造]11234100013975（云南省公路工程监理咨询有限公司泸腾二级公路监理二合同段）。

4.部分证书存在未注册情况

公路造价工程师 甲级1633010736，经查验，未查询到执业注册信息。不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法（交通运输部令2023年第2号）》第五条“交通运输工程造价工程师实行执业注册管理制度。通过交通运输工程造价工程师职业资格考试且拟从事工程造价相关工作的人员，经注册后方可以造价工程师名义执业”和 第十八条“交通运输工程造价工程师在执业期间，应当按照国家有关规定接受继续教育，更新专业知识，提高专业水平 ”的规定。

- 四、有关要求及建议

  - 进一步加强造价法规制度的贯彻落实力度，切实履行建设单位工程造价控制主体责任。

  - 应严格执行《云南省公路工程变更设计管理办法》有关要求，加强设计变更及新增单价管理，严格执行变更程序，及时履行变更手续。

  - 严格执行项目建设基本建设程序，完善项目建设各阶段造价报批机制。

  - 根据相关规定，规范使用安全生产费。

  - 建议指挥部积极对接地方政府，确保资金及时到位，严格履行合同约定条款及时支付工程款项；同时加强投资管控，严防实际投资超概算的风险。

  - 加强合同管理工作，规范签订合同。

  - 按照交通运输工程造价工程师注册管理办法（交通运输部令2023年2号）的相关规定，严格落实造价从业人员持证上岗制度，在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章。

要求指挥部对照存在问题将整改落实情况于2024年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。