编号：JD-2024-010

国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程项目造价监督

检 查 情 况

云南省综合交通发展中心

2024年10月

国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号，云南省人民政府令第222号修订）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号，云交规〔2021〕4号修订）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2024年10月15日至17日我中心组织技术人员对国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段起于保山市龙陵县龙新乡黄草坝，止于龙陵县勐糯镇半斤坝龙镇桥桥头（与临沧市镇康县交界处），顺接国道G219临沧龙镇桥至永德（户乃）段起点。路线全长94.544公里（新建74.192公里，沿既有道路改扩建20.352公里）。

2021年6月23日，云南省发展和改革委员会以《云南省发展和改革委员会关于国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2021〕548号）批复了国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段可行性研究报告，批复估算总投资328,775.10万元。

2021年6月29日，云南省交通厅以《云南省交通运输厅关于国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段初步设计的批复》（云交基建〔2021〕14号）批复了国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段初步设计,批复初步设计概算总金额321,631.06万元。

2022年5月10日，云南省交通厅以《云南省交通运输厅关于国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段施工图设计的批复》（云交基建〔2022〕11号）批复了国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段施工图设计（不含交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计、施工图预算）。

- （二）项目法人组建情况

本项目采用传统模式建设，2020年11月4日，云南省交通运输厅以《关于成立云南省普通国道公路建设指挥部的通知》（云交人〔2020〕28号）批复同意成立云南省普通国道公路建设指挥部（以下简称指挥部）作为项目法人。

指挥部根据项目实际需要成立了国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程项目指挥部（以下简称黄勐指挥部），黄勐指挥部组建了工程合同监理处、安全保通征迁处、综合事务处等部门，针对各部门和岗位制定了专门的岗位职责。

- 二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料等方法开展。

- （二）督查过程

首先，督查组对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行查阅，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况。

最后，督查组就督查情况与参建单位进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、造价信息备案等方面的意见及建议。

- （三）具体情况

- 1.自检自查情况

指挥部按《云南省综合交通发展中心关于对2024年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2024〕199号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

指挥部以黄勐指发〔2023〕93号文对2023年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

- 2.项目资金到位情况

截止检查时，项目应筹资金计划到位32.16亿元，实际到位资金11.66亿元，到位率36.26%。其中，中央车购税到位9亿元（未到位原因为根据财政部下达车辆购置税补助地方资金投资计划，中央车购税分批到位）、州市配套资金到位2.66亿元（土地及征迁补偿费由地方政府安排财政性资金，由于地方政府财政困难，剩余未到位资金计划2024年12月底全部到位。）

- 3.造价法规执行情况

黄勐指挥部制定与工程造价有关的规章制度，能够落实工程变更、计量支付等造价管理行业规定。

- 4.前期阶段造价管理情况

云南省发展和改革委员会批复本项目投资估算328775.1万元，云南省交通运输厅批复本项目概算为321631.06万元，占估算的97.83%，施工图预算未送审。

- 5.招投标阶段造价管理情况

指挥部已完成勘察设计、土建施工、施工监理、专项试验检测等招标工作，并签订合同。对于招标项目委托第三方咨询服务单位编制了最高投标限价。

- 6.施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

黄勐指挥部已制定了《国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程项目建设管理办法》（试行），涵盖工程合同管理、工程设计变更管理等造价管理制度，内容基本完整。

（2）合同管理情况

指挥部签定了土建施工、勘察设计、施工监理、专项试验检测等合同，并建立合同台账。

（3）工程台账管理情况

截止检查时，工程台账已建立，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。

（4）工程变更设计管理情况

截至检查时，指挥部共发生一般变更382份，已审批228份，未审批154份，未审批比例40.31%。

（5）新增单价情况

截止检查时，施工单位已上报81个新增单价，均在审批过程中，还未正式批复。

（6）工程计量支付管理情况

截止检查时，项目自开工累计完成投资102,460.38万元，占项目总投资321,631.06万元的32%，其中累计完成建安投资68,242.53万元，计量金额42,698.76万元，支付金额为57,426.06万元（含预付款和农民工工资）。

（7）安全生产费使用管理情况

根据施工图设计台账反映，本项目将计列安全生产费金额2,572.9815万元。截至检查时，累计计量金额826.70万元，占安全生产费总额的32.13%。

（8）工程保险管理情况

本项目由土建施工单位向中国大地财产保险股份有限公司云南分公司、中国平安财产保险股份有限公司云南分公司购买建筑工程一切险及第三者责任险、建筑工程施工人员团体意外伤害保险，保险合同额728.80万元。

（9）材料调差情况

根据钢筋三方协议、水泥三方协议、钢绞线三方协议等合同约定，本项目涉及调差的材料包括水泥、钢筋，钢绞线材料；截至检查时，累计完成材料调差金额1859.49万元。

（10）工程建设其他费用、预备费等管理情况

本项目概算批复工程建设其他费11065.0818万元（不含工程保险费），已发生金额7603.1万元（不含工程保险费），暂未超概，预备尚未动用。

（11）征地拆迁费用管理情况

本项目概算批复土地征用及拆迁补偿费为42797.6039万元，已发生金额26614.7470万元，占概算批复62.19%。

（12）工程索赔情况

截至检查时，未见工程索赔相关资料。

- 7.从事造价活动人员情况

本项目建设、施工（6家）、监理（2家）单位从事造价活动人员共计9人，持证人员6人，持证率80%。其中建设1人，施工A3标1人，施工A4标1人，施工A标0人，施工B标1人，施工C标0人，施工D标0人，监理1标1人，监理2标1人。所持证书中一级注册造价工程师（交通运输工程）2人，二级注册造价工程师（交通运输工程）2人，交通部甲级造价工程师2人。

- 8.项目造价信息的收集、分析与报送

已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理了造价信息的备案工作。

- （四）督查评价

黄勐指挥部重视造价管理工作，造价管理机构健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为84分。

- 三、督查发现的主要问题

(一)履行基建程序不完整

项目于2023年7月25日开工，截止检查时，项目尚未报批交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计专项设计，也未按规定上报施工图设计预算，与《云南省交通运输厅关于规范公路建设项目预算报批工作的通知》（云交建设便〔2023〕162号）四“经梳理……G219线云南龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工……施工图预算至今未上报。要求各项目建设单位在3个月内上报预算”的规定不符。

（二）设计变更管理不规范

1.较大设计变更未按规定报批

本项目K90+371半斤坝中桥（一跨20m预制T梁桥）变更为4m×4m盖板涵（编号：G219LYD-TJSG-D-057），依据《云南省公路工程设计变更管理办法》（云交规〔2019〕5号）第五条“有下列情形之一的属于较大设计变更：……（五）大中桥的数量或结构型式发生变化的”第七条“按项目勘察设计文件审批权限划分：……较大设计变更由现行施工图设计批复单位负责审批”的规定，该份变更属于较大设计变更，但未上报至施工图设计批复单位审批。

2.变更设计审批滞后

截至检查时，本项目工程设计变更未审批比例40.31%，这与本项目《工程设计变更管理办法》第八章设计变更的报批第二十九条“……不论采用何种形式审定，设计变更方案一经确定后，承包人必须及时按照规定编制设计变更资料，逐级上报审批。”的要求不符。

3.未按规定程序审批变更

经批复的228份一般变更，工程变更令均为总监代表签字，不符合本项目《工程设计变更管理办法》第七章变更资料的要求第二十六条“……经总监理工程师签发的变更令按程序逐级返回总监办、工程技术处、黄勐指挥部、监理单位、施工单位”的要求。

（三）台账管理不规范

经查阅资料发现，本项目施工设计数量台账未签认，不符合本项目《工程计量与支付管理办法》第九条计量依据“（四）合同清单及已审批的工程数量0#台账”及第十六条计量的主要资料及要求“（一）计量的主要资料……9.经设计、监理人、承包人及发包人代表签认确定的工程数量台账（含施工图设计台账和变更设计台账）及其配套的资料。”的要求。

（四）安全生产费计量不规范

1.安全生产费计量不及时

安全生产费自入库验收至审批完成历时8个月，这与管理办法按月计量的规定不符。

2.部分费用未按规定计量

对讲机、LED显示频、铁锹等物品按照采购原价全部计入，未考虑了折旧或者扣除残值。

（五）从事造价活动人员管理制度落实不到位。

1.从事造价活动人员持证率不足

经统计，施工A标、C标、D标无1人持证，不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令164号）第十三条“ 从事交通运输工程造价计价，……等工程造价业务的单位和个人，应当具备相应专业的造价资质资格……”以及《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号） 第三十七条“凡在云南省从事公路工程建设、设计、施工、监理、咨询等单位，应当在造价业务岗位配备符合执业要求的注册造价工程师。造价工程师应当在经办的公路工程造价文件上签名，并加盖执业印章。”的规定。

2.造价工程师执业单位与注册单位不一致

公路甲级造价师资格证1453010104号，执业单位为云南交投集团公路建设有限公司，注册单位为云南交投公路建设第六工程有限公司，不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十七条“交通运输工程造价工程师不得同时受聘于两个或者两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业”的规定。

- 四、有关要求及建议

- 进一步加强造价法规制度的贯彻落实力度，切实履行建设单位工程造价控制主体责任。

- 严格执行项目建设基本建设程序，完善项目建设各阶段造价报批机制。

- 严格执行《云南省公路工程变更设计管理办法》有关要求，加强设计变更管理，严格执行变更程序，加快设计变更及新增单价审批进度，及时履行变更手续。

- 按照交通运输工程造价工程师注册管理办法（交通运输部令2023年2号）的相关规定，严格落实造价从业人员持证上岗制度，在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章。

- 建议建设单位确保资金及时到位，严格履行合同约定条款及时支付工程款项；同时加强投资管控，严防实际投资超概算的风险。

要求建设单位对照存在问题将整改落实情况于2024年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。