编号：JD-2024-001

G85银昆高速寻甸（功山）至嵩明

（小铺）段改扩建工程项目

造价监督

检 查 情 况

云南省综合交通发展中心

- 2024年10月

G85银昆高速寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪上年度造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号修订）、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》（交通运输部令2023年2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》《云南省公路工程造价管理实施细则》的要求，进一步强化项目建设单位造价管控主体责任，2024年9月25日我中心组织技术人员对G85银昆高速寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

- （一）项目基本情况

G85银昆高速公路寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程（以下简称：本项目）起于昆明市寻甸县功山镇功山枢纽互通，接银昆高速待补至功山段，止于昆明市嵩明县小街镇小铺枢纽互通，接银昆高速嵩明至呈贡段，路线全长50.689km。项目主线采用双向八车道高速公路标准改扩建，设计速度100km/h，路基宽度41m。新建和拼宽桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级，利用既有桥涵沿用原荷载标准，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。全线共设置主线桥梁7212.3128m/35座、立交区桥梁1467.48m/14座、连接线桥梁2033.2m/5座（桥长均按单幅计列），涵洞、通道241道（含连接线），车行天桥23座；互通式立体交叉8处，服务区1处，收费站5处；同步建设金所、嵩明北两条互通连接线（四车道一级路标准）共9.312km，其中金所互通连接线6.654km，嵩明北互通连接线2.658km。

2022年2月24日，云南省发展和改革委员会以《关于国高网G85银昆高速公路寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2022〕133号）对本项目可行性研究报告进行了批复，批复估算总投资760993.2251万元。

2022年9月9日，交通运输部以《关于G85银昆高速云南省寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程初步设计的批复》（交公路函〔2022〕448号）对本项目初步设计进行了批复，初步设计概算核定为767625.7126万元。

2022年9月27日，云南省交通运输厅以《关于国高网G85银昆高速公路寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程K0+600 ～K2+500段等5段工点施工图设计的批复》（云交审批〔2022〕 33号）与2022年12月28日，云南省交通运输厅以《关于国高网G85银昆高速公路寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程施工图设计的批复》（云交审批〔2022〕 43号）对两阶段施工图设计进行了批复，主线长50.689公里，主线采用双向八车道高速公路标准改扩建，设计速度100Km/h，路基宽度41m，新建和拼宽桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级，利用既有桥涵沿用原荷载标准，其他技术指标均应按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。

2024年5月21日，云南省交通运输厅以《云南省交通运输厅关于国高网G85银昆高速公路寻甸（功山）至 嵩明（小铺） 段改扩建工程施图预算的批复》 批复了本项目施工图预算，批复预算为 753830.5515 万元。

本项目建设工期为2年，于2024年5月22日开工，计划2026年5月21日建成全线通车，项目运营期为30年。

（二）项目法人组建情况

本项目属于云南省交通基础设施建设项目，采用政府与社会资本合作（BOT+股权合作）模式实施。云南省交通运输厅授权云南省交通发展投资有限责任公司作为项目业主，负责履行业主职责，并与选定的社会资本方签订《BOT+股权合作协议》，云南省交通发展投资有限责任公司作为云南省交通运输厅授权的省级出资人代表。

2021年11月9日，云南省交通发展投资有限责任公司通过公开招标的方式采购社会资本方，由云南省交通投资建设集团有限公司与云南交投集团投资有限公司、云南交投集团公路建设有限公司、云南交投集团云岭建设有限公司、云南省交通科学研究院有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司及云南交投生态环境工程有限公司组成社会投资人联合体中标，约定各方在云南功小高速公路有限公司（以下简称：项目公司）内部持股比例分别为：省级政府出资代表持股10%、云南交投集团持股85%，投资公司持股2.5%，公路建设持股0.5%，云岭建设持股0.5%，交科院持股0.5%，云岭交通科技持股0.5%，交投生态持股0.5%。

二、督查情况

- （一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法开展。

- （二）督查过程

首先，督查组对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行查阅，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况。

最后，督查组就督查情况与参建单位进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、造价信息备案等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1.自检自查情况

项目公司按《云南省综合交通发展中心关于对2024年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交中心〔2024〕199号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

项目公司以功小发〔2023〕55号文对2023年造价监督存在问题进行了整改回复，本次造价监督检查发现仍存在整改不到位事项。

2.项目资金到位情况

截止检查时，项目应筹资金计划到位767625.71万元，实际到位资金351600万元，到位率45.80%。其中，中央车购税到位100000万元（未到位原因为根据财政部下达车辆购置税补助地方资金投资计划，中央车购税分批到位）、社会资本金已到位76600万元，资本金到位率为115. 05%；专项债券50000万元已全部到位；本项目贷款资金总需求为564100.57万元，已发放贷款125000万元。

3.造价法规执行情况

项目公司能够制定与工程造价有关的规章制度，能够落实工程变更、计量支付等造价管理行业规定。

4.前期阶段造价管理情况

云南省发展和改革委员会批复本项目估算总投资760993.2251万元，交通运输部批复本项目初步设计概算总金额为767625.7126万元，云南省交通运输厅批复本项目施工图设计预算为753830.5515万元，较批复概算减少13795.1611万元，减少比例为1.8%。

5.招投标阶段造价管理情况

项目公司完成了监理、中心试验室、检测、物资采购、科技创新项目等11项招标工作，并签订了合同。对于招标项目委托第三方咨询服务单位编制了最高投标限价。

6.施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

项目公司已制定了《G85银昆高速公路寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程管理办法（试行）》，涵盖工程合同管理、工程设计变更管理等造价管理制度，内容基本完整。

（2）合同管理情况

截止检查时，项目公司与各参建及服务方累计签订合同及补充协议共93份，合同金额704264.94万元，其中：勘察设计合同及补充协议共2份，设计合同金额3476.99万元，补充协议未涉及金额；施工合同5份，合同金额547055.08万元；监理、工程检测、中心试验室合同共7份，合同金额6223.02万元；材料采购合同6份，合同金额79496.56万元；咨询服务合同44份，合同金额3410.30万元；其他合同29份，合同金额64602.99万元。并建立了合同台账，内容基本齐全。

（3）工程台账管理情况

截止检查时，本项目工程台账除变更处理卡台账外，其余台账已建立，并按相关管理制度进行工程台账的数据录入、更新等工作。

（4）工程变更设计管理情况

截止检查时，本项目发生的工程设计变更类型主要为桥 梁桩基。其中 ：一般变更共计56份，涉及变更金额 150.8871 万元，已批复24 份，涉及金额74.1977万元；正在审批32份，涉及金额76.6894万元。目前尚未产生重较大设计变更。

（5）新增单价情况

本项目采用施工总承包合同模式。根据云南省交通投资建设集团有限公司成本管理中心《关于下发集团公司高速公路建设项目标准工程量清单、标准形象进度清单和标准台帐工程部位划分规则（2023版）的通知》（云交投成本便〔2023〕11号），项目公司按照要求在进行工程台账编制、工程计量、设计变更、工程结算时严格执行集团公司“两清单一规则”，故项目公司不批复新增单价。

（6）工程计量支付管理情况

截止检查时，各施工总承包累计计量109579.583万元,已支付金额为263019.64万元（含预付款162233.2156万元）；其他合同累计支付37231.3227万元，合计300250.9627万元。

（7）安全生产费使用管理情况

根据施工图设计台账反映，本项目计列安全生产费金额8205.8262万元。截至2024年9月，根据计量支付管理办法，已累计支付安全生产费3943.3305万元，累计计量金额（即经驻地办、项目公司安全监管部审定的专项用于安全生产费用）428.6309万元。

（8）工程保险管理情况

施工总承包1标段办理了建筑施工行业安全生产责任保险，保险费金额为212.4209万元；施工总承包2标段办理了建筑施工行业安全生产责任保险，保险费金额为84.3366万元；施工总承包3标段办理了建筑施工行业安全生产责任保险，保险费金额为60.5万元；施工总承包4标段办理了建筑工程一切险，保险费金额为47.5736万元；施工总承包5标段工程保险尚未办理。

（9）材料调差情况

根据签订的《施工总承包合同》约定：“第15.4.2（3）目细化为材料价格不调差（除特许经营协议约定外）。”本项目材料不调差。

（10）工程建设其他费用管理情况

本项目工程建设其他费的批复概算金额为28494万元，截至检查时，已发生合同金额17701万元（其中施工总承包合同（保通便道管理费、工程保险费）4067万元），其他合同13634万元，费用将控制在概算内使用。

本项目研究试验费初设批复金额550万元。根据《云南省交通运输厅关于G85银昆高速寻甸(功山）至嵩明(小铺）段改扩建工程科技创新项目专项实施方案的批复》（云交科教便〔2023〕154号）核定试验研究总经费控制在520万元以内。实际实施的科研项目包括“高速公路运行风险多模式感知与协同管控技术研究及应用示范 ”、“山区高速公路改扩建施工期交通组织和运行水平 提升技术及应用示范”、“山区高速公路改扩建工程大跨径钢-UHPC组合梁车行天桥建设技术及应用示范”涉及合同金额为509.26万元。科研项目正在实施中，按项目现场分阶段进行，计划明年完成。

（11）征地拆迁费用管理情况

本项目土地使用及征地拆迁补偿费的概算批复金额为147534.18万元，截至检查时已产生土地使用及征地拆迁补偿费77863.86万元。

根据《BOT+股权合作协议》约定：征地拆迁工作由地方政府组织实施，批复概算中的土地使用及拆迁补偿费，由项目公司拨付地方政府包干使用（其中相关规费由项目公司直接缴纳），超出概算批复的部分，原则上由地方政府承担。因特殊原因导致土地使用及拆迁补偿费超出批复概算的，届时根据项目实际情况，由甲方、乙方与地方政府另行协商解决方案。项目最终土地使用及拆迁补偿费用是否超概目前未确定。

（12）工程索赔情况

本项目暂未发生工程索赔。

7.从事造价活动人员情况

本项目建设、施工（5家）、监理（1家）单位从事造价活动人员共计8人，持证人员4人，持证率50%。其中，建设单位0人，施工1-3标各1人，施工4标0人，施工5标0人，监理1标1人。所持证书中一级注册造价工程师（交通运输工程）2人，二级注册造价工程师（交通运输工程）1人，交通部甲级造价工程师1人。。

（四）督查评价

云南功小高速公路有限公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，项目造价管理督查评分为84分。

- 督查发现的主要问题

（一）投资控制分析不到位

未按季度对建设项目投资控制进行对比分析形成阶段性的投资分析报告。如提交的分析报告仅将概算、预算的金额进行了粗略对比，未将批复概算与建设项目工程实际开展进行对比分析。

上述事项不符合《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）第八条“建设单位承担公路工程造价控制的主体责任，应履行下列职责: (四)负责建设项目全过程造价管理，控制项目建设成本按季度组织对项目建设成本与投资控制目标进行对比分析，制定动态管控措施”的规定。

（二）台账建立不规范

1.未建立变更处理卡台账。项目工程设计台账清单未按《公路工程工程量标准清单及计量规范》中标准清单计列，存在缺项情况。如：施工总包1标段台账中挖土石方数量为137563m3，利用土石混填数量为20445m3，计算弃方数量为117118m3，台账中未计列弃方超运子目。不符合《云南省公路工程项目计量支付管理办法》（云交规〔2021〕3号）中台账管理的规定。

（三）造价持证注册制度落实不到位

1.从事造价活动人员持证率不足

经统计，从事造价活动人员持证率为50%，建设单位、施工4标，施工5标无1人持证。不符合《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令164号）第十三条“ 从事交通运输工程造价计价，……等工程造价业务的单位和个人，应当具备相应专业的造价资质资格……”以及《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号） 第三十七条“凡在云南省从事公路工程建设、设计、施工、监理、咨询等单位，应当在造价业务岗位配备符合执业要求的注册造价工程师。造价工程师应当在经办的公路工程造价文件上签名，并加盖执业印章。”的规定。

2.部分人员未及时参加继续教育

经查验，本项目造价从业人员中，资格证书号20201004553000000675号未及时参加继续教育。不符合《交通运输工程造价工程师注册管理办法》第十八条“交通运输工程造价工程师在执业期间，应当按照国家有关规定接受继续教育……”的相关规定。

（四）工程保险制度落实不到位

截止检查时，施工总承包5标段尚未办理工程保险。

四、有关要求及建议

（一）严格执行《公路工程工程量标准清单及计量规范》，加强工程台账管理工作，台账数量应严格按设计图数量建立。

（二）严格执行《云南省公路工程变更设计管理办法》，加强设计变更管理工作，完善变更处理卡台账，严格执行变更程序，及时履行变更手续。

（三）严格执行项目建设基本建设程序，完善项目建设各阶段造价报批机制。

（四）按照交通运输工程造价工程师注册管理办法（交通运输部令2023年2号）的相关规定，严格落实造价从业人员持证上岗制度，在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章。

（五）加强现行公路造价管理法规的贯彻执行，确保工程造价主体控制责任全面落实到位，全面推动本项目建设高质量发展。

要求建设单位对照存在问题将整改落实情况于2024年12月25日前报送云南省综合交通发展中心。